หน่วยงานแผนกผู้ป่วยนอกจักษุ

เรื่อง     ขั้นตอนการให้บริการผ่าน QR code

1.หลักการและเหตุผล

เนื่องจากแผนกจักษุ  มีผู้ป่วยมารับบริการจำนวนมาก  ประกอบกับมีขั้นตอนการเตรียมตัว             ก่อนตรวจ  และขณะตรวจหลายขั้นตอน   สถานที่มีความซับซ้อน  มีหลายห้องตรวจและห้องทำหัตถการ ซึ่งทำให้ผู้มารับบริการเกิดความสับสน  ไม่เข้าใจขั้นตอน  ทำให้ได้รับการบริการที่ล่าช้า  อีกทั้งบุคลากรมีจำนวนน้อย  ทำให้การให้บริการอาจไม่ทั่วถึง  เกิดความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ  และเกิดการร้องเรียนเกิดขึ้น

ดังนั้นแผนกจักษุ  จึงเห็นความสำคัญในการชี้แจงขั้นตอนการรับบริการ  ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้า  ผู้รับบริการส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจและใช้ application ระหว่างรอตรวจมากขึ้น  ทางแผนกจึงได้จัดทำขั้นตอนการให้บริการผ่าน QR code  เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับขั้นตอนการรับบริการ ได้รับบริการอย่างถูกต้อง  รวดเร็ว  และเกิดความพึงพอใจ

2.วัตถุประสงค์

1.ผู้รับบริการเข้าใจขั้นตอนการรับบริการ

2.ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ  ลดการร้องเรียน

3.ผู้รับบริการได้รับการบริการที่รวดเร็วขึ้น

3.ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

1.ผู้รับบริการสามารถใช้บริการตามขั้นตอนที่ถูกต้อง  เหมาะสม  รวดเร็ว

2.อัตราความพึงพอใจในการรับบริการ  มากกว่า 80%

3.อัตราการเกิดข้อร้องเรียน 0%

4.ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

มีนาคม 2561  -  ธันวาคม 2561

| ระยะเวลา<เดือน> ขั้นตอน | 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ตค | พย | ธค |
| วางแผน Plan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลงมือแก้ปัญหา Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ตรวจสอบผล Check |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แก้ไขปรับปรุง Action และจัดทำมาตรฐาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ประชุมภายในหน่วยงาน  วางแผนการดำเนินงาน  และสรุปขั้นตอนการรับบริการ

2. สร้างระบบ QR code

3. กำหนดวิธีการใช้ระบบ  QR code

-โดยหลังจากผู้รับบริการยื่นบัตรนัด  จะมีจุดให้ scan QR code เพื่อให้ผู้รับบริการ   ศึกษาขั้นตอน  การให้บริการภายในแผนกจักษุวิทยา

4.ประเมินผลการดำเนินงาน  โดยใช้แบบสอบถาม

6.สรุปผลการดำเนินงาน

อยู่ระหว่างดำเนินการลงมือแก้ปัญหา  พฤษภาคม – สิงหาคม  2561