แบบสรุปโครงการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

Continuous Quality Improvement (CQI)

พัฒนาระบบขึ้นเยี่ยมให้คำปรึกษาผู้ป่วยในกรณีอุบัติเหตุจราจรแบบทีมสหสาขา

ลำดับที่ 1 ปี 2560

หน่วยงาน สิทธิประโยชน์และกองทุนสุขภาพเหมาจ่าย

QMS-000-4-001-04

Rev. 20/12/2559

รายนามสมาชิกผู้ร่วมดำเนินการ

- นางสาวอัมพร  		บุญบุตร			  	ที่ปรึกษาโครงการ

- นางสาวสุมาลี  		เลิศก้านทอง			หน.โครงการ

- นางสาวสิรินยา 		 เมฆสุวรรณ			สมาชิก

- นายอัศวเดช  		ตินา				สมาชิก

- นางสาวปรียาวรรณ  	สิทธิโชติวาทิน			สมาชิก

- นางสาวอิสรีย์  		ภารุ่งเรืองธนบดี			สมาชิก

- นางสาวสะบาไพ  	โคตรโนนกอก			สมาชิก

- นางสาวอุไรวรรณ  	อยู่เทศะ				สมาชิก

- นางณัฐชญา   		ปิ่นน้อย				สมาชิก

10   นางสาวสุนิสา  		รุ่งสว่าง				เลขานุการ

สมาชิกร่วม

- งานจัดเก็บรายได้

- งานสังคมสงเคราะห์

- ผู้แทนฝ่ายการพยาบาล

- หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย

5 ลำดับปัญหาความเสี่ยงสำคัญที่พบระดับหน่วยงาน/ โรงพยาบาล

- ผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจร พรบ.ขาด ไม่สามารถชำระค่ารักษาพยาบาลในส่วนของ พรบ. ส่งผลให้ต้องค้างชำระค่ารักษาพยาบาลหรือบางรายหลบหนีออกจากรพ.เนื่องจากไม่มีเงินชำระ

- การ Fax Claim ประกันชีวิตของผู้ป่วยนอน รพ.ล่าช้า เนื่องจากการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีประสิทธิภาพและระบบสัญญาณโทรศัพท์ขัดข้องบ่อยและไม่มีเครื่องส่งแฟกซ์เอกสารแบบ E-Fax เพื่อส่งทาง internet

- มีประชากรแผงมาขึ้นทะเบียนเพื่อใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ ศกพ. จำนวนมากโดยเฉพาะในกลุ่มโรคเรื้อนรัง  โรคมะเร็ง ( ความเสี่ยงเชิงรุก )

- ผู้รับบริการตรวจสอบสิทธิ์ช่วงเวลา 06.00 น.-08.00 น. มีจำนวนมากขึ้น ทำให้ผู้รับบริการเข้าแถวรอตรวจสอบสิทธินาน

5.  รพ.ออกระเบียบบัญชียาการใช้ยาผู้ป่วยสิทธิ 30 บาท,ปกส.ไม่ตรงตามประกาศบัญชียาหลัก(กำหนดกรอบบัญชียาเอง) ทำให้เกิดปัญหาผู้ป่วยร้องเรียนเรื่องการใช้สิทธิภายหลัง

โครงการที่เลือกมาดำเนินการ

“ พัฒนาระบบขึ้นเยี่ยมให้คำปรึกษาผู้ป่วยในกรณีอุบัติเหตุจราจรแบบทีมสหสาขา ”

หลักการและเหตุผล/ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ

ในเดือนมีนาคม-เมษายน 2559 พบผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจร ที่พรบ.ขาด หนีออกจากรพ. 2 ราย  จากทบทวนวิเคราะห์หาสาเหตุพบว่า เป็นผู้ป่วยอุบัติเหตุจากรถ สิทธิ พรบ. แต่ พรบ.ขาด จึงต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นจนครบตามกฎหมายกำหนดจึงจะใช้สิทธิการรักษาพยาบาลหลักของตนเองได้ต่อไป  ผู้ป่วยไม่มีเงินจ่าย จึงหนีออกจากโรงพยาบาล ซึ่งการรักษายังไม่สิ้นสุด 1 ราย  สิ้นสุดแล้วไม่ชำระเงินหนีออกจากโรงพยาบาล 1 ราย  โดยไม่ได้มาสอบถามหรือปรึกษางานสิทธิประโยชน์ฯ และไม่ได้ส่งปรึกษานักสังคมสงเคราะห์ฯ ตามขั้นตอน

งานสิทธิประโยชน์ฯ ร่วมกับงานจัดเก็บรายได้ งานการเงินผู้ป่วยใน,งานสังคมสงเคราะห์ ,งานการพยาบาลผู้ป่วยใน,งานรักษาความปลอดภัย จึงได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เพื่อพัฒนาแนวทางการประเมินและวางแผนการรักษาตลอดจนส่งเสริมการสื่อสารให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วย/ญาติ   ให้ได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างสูงสุด และให้คำปรึกษา ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิอันพึงได้ของผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยและญาติเข้าใจได้อย่างถูกต้อง และไม่เกิดปัญหาผู้ป่วยหนีออกจาก รพ.อีกในอนาคต

ผลการสำรวจสภาพข้อมูลก่อนแก้ปัญหา

การขึ้นเยี่ยมผู้ป่วยแบบเดิม

1. ทีมผู้เกี่ยวข้อง คือ เจ้าหน้าที่ พรบ เจ้าหน้าที่การเงิน  และนักสังคมสงเคราะห์ ต่างคนต่างขึ้นเยี่ยมตามสภาพปัญหาและตามขอบเขตหน้าที่ของแต่ละงาน

2. จากรายงานอุบัติการณ์เดือนเมษายน 2559 พบว่ามีผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจร พรบ ขาด หลบหนี ทราบสาเหตุภายหลังไม่มีเงินชำระค่ารักษาพยาบาล 2 ราย (12/2 1 ราย , 14/2 1 ราย)

3. ผู้ป่วยเกิดความตึงเครียด  สับสนจากการให้ข้อมูลของแต่ละแผนก

4. ผู้ป่วยและญาติไม่ได้รับทราบข้อมูล  แนวทางการวางแผนด้านการเงิน  และช่องทางที่สามารถยืดหยุ่นเอื้อต่อผู้ป่วยด้านการเงินตั้งแต่แรกรับ

การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา  (การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา โดยแผนภูมิก้างปลา หรือ แผนภูมิต้นไม้)

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการให้ข้อมูลและการคุ้มครองสิทธิแก่ผู้ป่วยกรณีอุบัติเหตุจราจร พรบ ขาด

- ลดอุบัติการณ์ผู้ป่วยพรบ.ขาดหนีออกจากรพ.โดยไม่ได้ชำระเงินและเป็นการคุ้มครองสิทธิขององค์กร

- เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันแบบทีมสหสาขาให้เชื่อมโยงสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

1. อุบัติการณ์ผู้ป่วยพรบ.ขาด หนีออกจากรพ. 0 ครั้ง

2. ร้อยละผู้ป่วยพรบ.ขาดสามารถชำระเงิน/ผ่อนชำระในวงเงิน 30,000 บาทแรกได้ 100%

3. ร้อยละความพึงพอใจแนวทางปฏิบัติงานใหม่ที่นำสู่การปฏิบัติจริงระดับดี-ดีมากของทีมสหสาขา  ≥ 90%

4.ร้อยละความพึงพอใจในทุกมิติการให้ข้อมูลการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยระดับดี-ดีมาก ≥ 90%

5. มีระเบียบวิธีปฏิบัติงาน (WP) ของทีมสหสาขาตามระบบ ISO 15189

ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 15 ตุลาคม 2559 – 30 เมษายน 2560

| ระยะเวลา (เดือน) ขั้นตอน | 2559 |  |  | 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| วางแผน Plan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลงมือแก้ปัญหา Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ตรวจสอบผล Check |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แก้ไขปรับปรุง Action และจัดทำมาตรฐาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1  เส้นแผนงาน        ด้วยเส้น

2  การดำเนินงานจริง ด้วยเส้น

ตารางสรุปวิธีการปรับปรุงแก้ไขและผลของการปรับปรุงแก้ไขในแต่ละวิธีการที่กำหนด

| ปัจจัย | สาเหตุ | วางแผนการปรับปรุงแก้ไข | ผู้รับผิดชอบ | วัน/เดือน/ปี |  | ประเมินผล การปรับปรุง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | เริ่ม | สิ้นสุด | แก้ไข |
| Man | 1. เจ้าของรถขาดความตระหนักที่จะปฏิบัติตามกฎหมายด้วยการต่อ พรบ. ทำให้เมื่อประสบเหตุไม่มีความคุ้มครองตามกฎหมายกำหนด เมื่อสำรองจ่ายก็ไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาล ทำให้เกิดปัญหาคนไข้หนี -ผู้บาดเจ็บได้ขับขี่รถขาดความระมัดระวังจนทำให้เกิดอุบัติเหตุ - ขาดการติดตามและเฝ้าระวังคนไข้ที่ พรบ ขาด และพูดคุยทำความเข้าใจเพื่อไม่ให้มีการหลบหนี | 1. มีการจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์เรื่องกฎหมาย พรบ รวมถึงความคุ้มครองต่างๆ เกี่ยวกับผู้ประสบภัยจากรถ ติดประกาศให้รับทราบ 2. ติดประกาศเกี่ยวกับรายละเอียดประเภทรถที่ต้องต่อ พรบ และค่าใช้จ่ายในการต่อ พรบ 3.มีการทบทวนประเด็นปัญหาร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนได้แนวทางการแก้ไข | - งานสิทธิฯ | 15 ต.ค.59 | 30 เม.ย. 60 | -ติดตั้งสื่อให้ความรู้ต่างเช่นเอกสารแผ่นพับ -จัดทำคู่มือถาม-ตอบคำถามด้านสิทธิที่พบบ่อยแก่บุคลากรทางการแพทย์ และพยาบาล จัดทีมขึ้นเยี่ยมโดยทีมสหสาขาเพื่อให้ข้อมูลและตอบปัญหาข้อสงสัย/ติดขัดของผู้ป่วยและญาติ |
| Method | ไม่มีการร่วมมือกันในการติดตามผู้ป่วยบนหอผู้ป่วยกรณีนอน รพ. ของเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องทำให้คนไข้ไม่ได้รับคำแนะนำที่ถูกต้อง จึงเกิดความกลัวและหนีออกจาก รพ. ทั้งๆที่ในความเป็นจริงสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ | 1.มีการทบทวนประเด็นปัญหาร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนได้แนวทางการแก้ไขปัญหาเชิงระบบและเกิดระบบการขึ้นเยี่ยมให้คำปรึกษาของทีมสหสาขา 2.ขึ้นเยี่ยมผู้ป่วยโดยทีมสหสาขา ประกอบด้วยงานสิทธิฯ นักสังคมสงเคราะห์ และงานจัดเก็บรายได้ ภายในเวลา 72 ชั่วโมง พร้อมลงข้อมูลในแบบฟอร์มขึ้นเยี่ยมเพื่อใช้สื่อสารการดูแลรักษาแก่ทีมแพทย์และพยาบาล |  | 15 ต.ค.59 | 30 เม.ย. 60 | -จัดทำคู่มือถาม-ตอบคำถามด้านสิทธิที่พบบ่อยแก่บุคลากรทางการแพทย์ และพยาบาล -เชิญทีมที่เกี่ยวข้องร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เพื่อหาแนวทางปรับปรุงคุณภาพ |
| Environment | เจ้าของรถ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกำหนดด้วยต่อ พรบ. ให้ครบ | 1.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้เห็นถึงความสำคัญของการต่อ พรบ. และประโยชน์ที่จะได้รับกับประชาชนทั่วไป 2.สื่อสารแนะนำการให้ข้อมูลก่อนผู้ป่วยนอนเป็นผู้ป่วยในทุกราย |  | 15 ต.ค.59 | 30 เม.ย. 60 |  |

ผลการสำรวจสภาพข้อมูลหลังแก้ปัญหาในรอบที่1

| เดือน | พรบ.ขาด ทั้งหมด ค/ราย | ชำระครบเต็มจำนวน | ผ่อนชำระค่ารักษาพยาบาล | ผู้ป่วยหลบหนี จาก รพ. | ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย(%) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ต.ค.-59 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 |  |
| พ.ย.-59 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 |  |
| ธ.ค.-59 | 5 | 4 | 1 | 0 | 100 |  |
| ม.ค.-60 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 |  |
| ก.พ.-60 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 |  |
| มี.ค.-60 | 4 | 3 | 1 | 0 | 100 |  |
| เม.ย.-60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |
| พ.ค.-60 | 4 | 3 | 1 | 0 | 100 |  |
| มิ.ย.-60 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 |  |
| ก.ค.-60 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 |  |
| ส.ค.-60 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |  |
| ก.ย.-60 | 5 | 2 | 3 | 0 | 100 |  |
| รวม | 48 | 40 | 8 | 0 | 100 |  |

เปรียบเทียบผังกระบวนการปฏิบัติงาน

ผู้ป่วย

หน่วยงานสิทธิประโยชน์

-งานสิทธิแนะนำอธิบายเกี่ยวกับการใช้สิทธิ พรบ. แก่ญาติ/ ผู้ป่วย

-คีย์ข้อมูลเข้าระบบ E-claim เพื่อตรวจสอบความคุ้มครอง

ผังกระบวนการปฏิบัติงานเดิม

ห้องตรวจ

แพทย์ทำการรักษา

ศูนย์รับผู้ป่วยใน

-ทำการ admit ผู้ป่วยขึ้นหอผู้ป่วย

หอผู้ป่วย

-พยาบาล / แพทย์ ทำการรักษาจนจำหน่าย

-งานการเงินขึ้นแจ้งค่าใช้จ่ายทุก 3 วันทำการที่หอผู้ป่วย

การเงินผู้ป่วยใน

-ผู้ป่วยทำการปิดบัญชี

งานสิทธิ

-ขึ้นเยี่ยมผู้ป่วยเพื่อติดตามเอกสารที่หอผู้ป่วย

-รับเอกสารจากญาติผู้ป่วยตรวจสอบความถูกต้องพร้อมส่งการเงิน

พรบ.ไม่ขาด

พรบ.ขาด

ญาตินำเอกสาร พรบ. ติดต่องานสิทธิฯ เพื่อตรวจสอบความคุ้มครอง

งานสิทธิ

-แจ้งญาติผู้ป่วยชำระเองในส่วน พรบ

-แจ้งพยาบาลเรื่องสิทธิการรักษา(พรบ ขาด)

ห้องยา

-ห้องยาจ่ายยาแก่ผู้ป่วย/ ญาติ พร้อมทั้งอธิบายเกี่ยวกับการใช้ยา

ผังกระบวนการปฏิบัติงานใหม่

ผู้ป่วย

หน่วยงานสิทธิประโยชน์

-งานสิทธิแนะนำอธิบายเกี่ยวกับการใช้สิทธิ พรบ. แก่ญาติ/ ผู้ป่วย

-คีย์ข้อมูลเข้าระบบ E-claim เพื่อตรวจสอบความคุ้มครอง

ห้องตรวจ

แพทย์ทำการรักษา

ศูนย์รับผู้ป่วยใน

-ทำการ admit ผู้ป่วยขึ้นหอผู้ป่วย

หอผู้ป่วย

-พยาบาล / แพทย์ ทำการรักษาจนจำหน่าย

งานสิทธิ

-โทรแจ้งทีมสหสาขา

(งานจัดเก็บรายได้,นักสังคมสงเคราะห์)

ทีมสหสาขาขึ้นเยี่ยมภายใน 72 ชม.

-ให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วย/ญาติ

-แจ้งพยาบาล / แพทย์ ให้รับทราบสิทธิพร้อมแนบแบบฟอร์มการขึ้นเยี่ยมไว้ที่ชาร์จผู้ป่วย

งานสิทธิ

-ขึ้นเยี่ยมผู้ป่วยเพื่อติดตามเอกสารที่หอผู้ป่วย

-รับเอกสารจากญาติผู้ป่วยตรวจสอบความถูกต้องพร้อมส่งการเงิน

พรบ.ไม่ขาด

พรบ.ขาด

ญาตินำเอกสาร พรบ ติดต่องานสิทธิฯ เพื่อตรวจสอบความคุ้มครอง

ติดต่องานการเงินผู้ป่วยใน

-ผู้ป่วยทำการปิดบัญชี

ห้องยา

-ห้องยาจ่ายยาแก่ผู้ป่วย/ ญาติ พร้อมทั้งอธิบายเกี่ยวกับการใช้ยา

สรุปวิเคราะห์ผลการดำเนินการบรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัด PDSA รอบที่ 1

วิเคราะห์แปลผล

สืบเนื่องจากการการปรับเปลี่ยนวิธีการขึ้นเยี่ยมให้คำปรึกษาเพื่อพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิของผู้ป่วยแบบทีมสหสาขาช่วยให้ผู้ป่วยและญาติมีการวางแผนการชำระค่ารักษาพยาบาลได้อย่างชัดเจนไม่ต้องหลบหนีออกจากโรงพยาบาล

วิเคราะห์แปลผล

จากการขึ้นเยี่ยมให้ข้อมูลของทีม  และสร้างทางเลือกให้แก่ผู้ป่วยและญาติเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง  ผู้ป่วยสามารถชำระเงินได้เต็มจำนวน  และผ่อนชำระเงินแก่โรงพยาบาลได้ 100%

วิเคราะห์แปลผล

จากการสำรวจความพึงพอใจของของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพบว่าเกิดความมั่นใจในการขึ้นเยี่ยม และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลในการวางแผนในการพิทักษ์สิทธิให้แก่ผู้ป่วยได้อย่างชัดเจนร่วมกัน  ตลอดจนสามารถสร้างเครื่องมือในการสื่อสารให้แก่ทีมแพทย์  พยาบาลผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนการรักษาอย่างต่อเนื่อง

PDSA รอบที่ 2

จากผลการติดตามดำเนินการในรอบแรกพบว่าทีมยังขาดการประเมินในมิติคุณภาพของการสื่อสารให้ข้อมูลการคุ้มครองสิทธิของผู้ป่วยและญาติว่ามีประสิทธิผลอย่างไร  ทีมจึงได้ออกแบบประเมินในเดือนพฤษภาคม  2560  และได้เริ่มดำเนินการเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 เป็นต้นมา

สรุปแบบประเมินความเข้าใจและวางแผนการคุ้มครองสิทธิการรักษาพยาบาล ตั้งแต่เดือน มิถุนายน – กันยายน 2560  ของผู้ป่วย /ญาติ ต่อระบบการขึ้นเยี่ยมและให้คำปรึกษามีผู้ตอบแบบสอบถามภายใน เดือนมิถุนายน จำนวน 4 ราย  เดือน กรกฎาคม จำนวน 6 ราย เดือนสิงหาคม จำนวน 4 ราย เดือนกันยายนจำนวน 5  ราย รวมทั้งสิ้น 19 ราย

ตารางสรุปคะแนนความเข้าใจและแนวทางการคุ้มครองสิทธิของผู้ป่วย/ ญาติ

ร้อยละความพึงพอใจในทุกมิติการให้ข้อมูลการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยระดับดี-ดีมาก ≥ 90%

| ข้อ | รายละเอียด | ระดับคะแนน |  |  |  | สรุปผล |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | น้อย | ปานกลาง | ดี | ดีมาก | ดี-ดีมาก |
| 1 | การให้คำแนะนำของทีมทำให้ท่านมีความเข้าใจเรื่องสิทธิ-เรื่องค่ารักษาพยาบาลได้มากน้อยเพียงใด | - | - | 42.11% | 57.88% | 100% |
| 2 | ท่านรู้สึกสบายใจมากขึ้นเพียงใดเมื่อมีทีมขึ้นเยี่ยมให้คำแนะนำ | - | - | 57.88% | 42.11% | 100% |
| 3 | กรณีที่ท่านมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องสิทธิ-เรื่องค่ารักษาพยาบาล ทีมที่ขึ้นเยี่ยมสามารถให้คำแนะนำ/ทางเลือก ทำให้ท่านคลายความกังวลได้มากน้อยเพียงใด |  | 5.26% | 73.69% | 21.05% | 94.74% |
| 4 | ท่านสามารถนำข้อมูลที่ได้มาวางแผนด้านการชำระค่าใช้จ่ายและการใช้สิทธิการรักษาต่อเนื่องได้มากขึ้น |  | 10.52% | 52.65% | 36.83% | 89.48% |
| 5 | ความพึงพอใจภาพรวมต่อทีมขึ้นเยี่ยมให้คำปรึกษา |  |  | 68.43% | 31.57% | 100% |

วิเคราะห์แปลผล

พบว่าระดับคะแนนในข้อที่ 4 ท่านสามารถนำข้อมูลที่ได้มาวางแผนด้านการชำระค่าใช้จ่ายและการใช้สิทธิการรักษาต่อเนื่องได้มากขึ้น ได้คะแนนระดับดี-ดีมาก อยู่ที่ 89.48% ต่ำกว่าเป้หมายที่กำหนดวิเคราะห์สาเหตุพบว่าผู้ป่วยและญาติยังคงกังวลใจในด้านการเงิน ว่าจะไม่เพียงพอในการชำระในวงเงิน 30,000 บาทแรกอยู่ค่อนข้างมากทีมจึงเสนอทางเลือกในการแบ่งผ่อนชำระเป็นงวดๆ ตามที่ผู้ป่วยและญาติสะดวกเหมาะสมตามเศรษฐานะของครอบครัว

บทเรียนที่ได้รับ

- การทำงานเป็นทีมสหสาขาส่งผลในเชิงบวกและทัศนคติที่ดีร่วมกัน

- เกิดการสื่อสารข้อมูลที่ดีเพื่อวางแผนการดูแลผู้ป่วยระหว่างทีมที่เกี่ยวข้อง และประโยชน์ในการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วย (Discharge Plan)

- จากการร่วมวิเคราะห์ปัญหาความเสี่ยงโดยทีมสหสาขาจนเกิดความร่วมมือปฏิบัติที่เป็นแนวทางเดียวกัน โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและคำนึงถึงการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยอันพึงได้อย่างสูงสุดทั้งต่อผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ และองค์กร

การพัฒนาต่อเนื่อง

ขยายผลสู่ผู้ป่วยกลุ่มอื่น ๆ เช่น ผู้ป่วยต่างด้าว คนไทยไร้สัญชาติ/รอการพิสูจน์ หรือผู้ป่วยมีปัญหาสถานะและสิทธิในการรักษาพยาบาล

นวัตกรรมที่ได้

1.ระเบียบปฏิบัติงาน (WP)  เรื่อง การขึ้นเยี่ยมให้คำปรึกษาผู้ป่วยในกรณีอุบัติเหตุจราจรแบบทีมสหสาขา

หมายเลขรหัส HIS-000-2-006-00

2.แบบบันทึกข้อมูลเพื่อการสื่อสารระหว่างทีมี่เกี่ยวข้องในกระบวนการดูแลผู้ป่วย

“แบบประเมินและวางแผนสิทธิการรักษาและการเงินผู้ป่วยใน”

นวัตกรรม

แบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลขึ้นเยี่ยมโดยทีมสหสาขา

ภาพประกอบ

แบบประเมินและวางแผนสิทธิการรักษาและการเงินผู้ป่วยใน

สรุปจัดทำเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน

จัดทำระเบียบปฏิบัติ (WP) เรื่องระบบขึ้นเยี่ยมให้คำปรึกษาผู้ป่วยในกรณีอุบัติเหตุจราจรแบบทีมสหสาขา

กิจกรรม CQI จะทำต่อไปในอนาคต

ยังคงติดตามการขึ้นเยี่ยมทีมสหสาขา