หัวข้อ CQI

แบบสรุปการดำเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

Continuous Quality Improvement (CQI)

ชื่อเรื่อง/โครงการพัฒนา การพัฒนาอุปกรณ์ผูกยึดผู้ป่วย

ลำดับที่ ................1.................ปี.........2558..................

หน่วยงาน การพยาบาลวิกฤตศัลยกรรม

รายนามสมาชิกผู้ร่วมดำเนินการ

QMS-000-4-001-03

(Rev. 28 มีนาคม 2557)

- นางสาวจินตนา		กัลยา		 หัวหน้าโครงการ

- นางสาวชมนาด		แสงพระพาย 	ที่ปรึกษาโครงการ

- นางสาวเบญจมาศ	แก้วเงิน		ผู้ร่วมโครงการ

- นางสาววิไลลักษณ์	โหยหวน	ผู้ร่วมโครงการ

- นางสาวธัญญารัตน์	เสวตวงษ์	ผู้ร่วมโครงการ

- นางสาวหทัยรัตน์	พลทะยาน	ผู้ร่วมโครงการ

- นางสาวแพรวพรรณ	กลิ่นหอม	ผู้ร่วมโครงการ

- นางสาวสุขเรขา		ศรีแก้ว		ผู้ร่วมโครงการ

- นางสาวจามจุรียศ	สมบัติ		ผู้ร่วมโครงการ

- นางสาวระพีพรรณ	อินทะนันท์	ผู้ร่วมโครงการ

- นายเอกชัย		ทองใบ		ผู้ร่วมโครงการ

- นางวันดี		ฤกษ์หร่าย	ผู้ร่วมโครงการ

- นางสาวอำพร		เขียวหวาน	ผู้ร่วมโครงการ

- นางพัชรินทร์		เรืองศรี		ผู้ร่วมโครงการ

5 ลำดับปัญหาความเสี่ยง สำคัญที่พบในหน่วยงาน

- ความคลาดเคลื่อนทางยาจากการให้ยา

- การเลื่อนหลุดของท่อช่วยหายใจ/ผู้ป่วยดึงท่อช่วยหายใจ

- ความรวดเร็วในการประเมินผู้ป่วย และการช่วยฟื้นคืนชีพ

- ข้อร้องเรียนพฤติกรรมบริการ

- เครื่องมือ/อุปกรณ์การแพทย์ไม่พร้อมใช้

โครงการที่เลือกมาดำเนินการ การพัฒนาอุปกรณ์ผูกยึดผู้ป่วย

หลักการและเหตุผล/ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ

เนื่องจากผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมเป็นผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนและมีความผิดปกติในหลายๆ ระบบ รวมทั้งเป็นผู้ป่วยหลังผ่าตัดใหญ่ที่ผ่านให้ยาระงับความรู้สึกเป็นเวลานานหลายชั่วโมง ทำให้หลังผ่าตัดในชั่วโมงแรกๆ ผู้ป่วยมักมีอาการมึนงง สับสน ผู้ป่วยที่สับสนจากพยาธิสภาพของสมอง และผู้ป่วยที่มีภาวะ alcoholism หรือติดสารเสพติด ผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าหรือมีอาการทางด้านจิตเวช ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้มีความเสี่ยงที่จะดึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ติดอยู่ออก เช่น ท่อช่วยหายใจ สายท่อระบายต่าง ฯลฯ ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ป่วยและมีผลต่อการรักษา ทำให้ต้องใช้เวลานานและเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้น ในกรณีที่รุนแรงอาจทำให้เกิดการเสียชีวิตได้ ที่ผ่านมาในหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม เกิดอุบัติการณ์ที่ผู้ป่วยดึงท่อช่วยหายใจเฉลี่ย 2 ครั้ง/เดือน ซึ่งทางหน่วยงานได้ทำการทบทวนอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น และนำผลจากการทบทวนมาปรับปรุงกระบวนการดูแลผู้ป่วย เริ่มตั้งแต่การประเมินผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการดึงท่อช่วยหายใจ การเฝ้าระวังในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง และการผูกยึดผู้ป่วยในกรณีที่จำเป็น ในการผูกยึดผู้ป่วย ทางหน่วยงานประสบปัญหาเรื่องอุปกรณ์ผูกยึดไม่เพียงพอและไม่มีประสิทธิภาพ ผู้ป่วยมักจะดึงผ้าผูกยึดจนขาด หรือสามารถหลุดจากการผูกยึดได้ ทางหน่วยงานจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาอุปกรณ์ผูกยึดผู้ป่วยนี้ขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้การดูแลผู้ป่วยและลดอุบัติการณ์การดึงท่อช่วยหายใจ เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย และประหยัดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล

วัตถุประสงค์

1 เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ผูกยึดผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพ

2 เพื่อลดอุบัติการณ์การดึงท่อช่วยหายใจ

เป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ

1.เกิดนวัตกรรมอุปกรณ์ผูกยึดผู้ป่วยอย่างน้อย 1 ชิ้น

2.อุบัติการณ์การดึงท่อช่วยหายใจลดลง

ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ  สิงหาคม 2558 – มกราคม 2559

| ระยะเวลา (เดือน) ขั้นตอน | ส.ค.58 | ก.ย.58 | ต.ค.8 | พ.ย.58 | ธ.ค.58 | ม.ค.59 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| วางแผน Plan - หาอุปกรณ์ใกล้ตัว เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ -ออกแบบอุปกรณ์ ให้ตรงตามความต้องการ |  |  |  |  |  |  |
| ลงมือแก้ปัญหา Do - ดำเนินการจัดทำอุปกรณ์ - นำอุปกรณ์ที่ทำเสร็จไปทดสอบประสิทธิภาพในผู้ป่วย |  |  |  |  |  |  |
| ตรวจสอบผล Check - ประเมินผลการนำอุปกรณ์ผูกยึดไปใช้ |  |  |  |  |  |  |
| แก้ไขปรับปรุง Action และจัดทำมาตรฐาน - เปลี่ยนเชือกที่ใช้ผูกยึด |  |  |  |  |  |  |

ให้นำเสนอ       	1  เส้นแผนงาน        ด้วยเส้น

2  การดำเนินงานจริง ด้วยเส้น

สำรวจสภาพข้อมูลก่อนแก้ปัญหา (สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับการดำเนินงาน CQI ของหน่วยงาน)

| การจำแนกข้อมูล | จำนวน |
| --- | --- |
| อุบัติการณ์ผู้ป่วยดึงท่อช่วยหายใจ (ต.ค.57-ก.ย.58) | 12 คน |
| จำนวนผ้าผูกยึดที่มีใช้ในหน่วยงาน | -ไม่มีผ้าใช้- |
| รวม |  |

CQI รูปแบบ Lean Management ให้แสดงผังวิเคราะห์เปรียบเทียบกระบวนการก่อนทำโครงการ

นำเสนอข้อมูล

การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา  โดยแผนภูมิก้างปลา

Man (เจ้าหน้าที่)

Machine (เครื่องมือ)

ขาดการเฝ้าระวัง

ผ้าผูกยึดไม่พอใช้/ไม่มีประสิทธิภาพ

ขาดทักษะการประเมินความเสี่ยง

ผู้ป่วยดึงท่อช่วยหายใจ

พยาธิสภาพของโรค

ไม่มีแนวทางการประเมินความเสี่ยงและการเฝ้าระวัง

อัตรากำลังไม่พอ

การใช้ยาระงับความรู้สึก

Material (การบริหารจัดการ)

Environment (สิ่งแวดล้อม)

Method (กระบวนการ)ทำงาน

หรือ วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา  โดยแผนภูมิต้นไม้

M - Man      	บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่

M - Method   	วิธีการ/กระบวนการทำงาน
M - Material  	วัตถุดิบหรือข้อมูล เช่น งบประมาณ การบริหารจัดการ

M - Machine  	อุปกรณ์/เครื่องมืออำนวยความสะดวก
E - Environment  	ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อปัญหา/ความเสี่ยง

ตารางกำหนดวิธีการแก้ไขและผลของการแก้ไขในแต่ละวิธีการที่กำหนด

| ปัญหา | สาเหตุ | วางแผนการปรับปรุงแก้ไข | ผู้รับผิดชอบ | วัน/เดือน/ปี |  | ประเมินผล การปรับปรุง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | เริ่ม | สิ้นสุด | แก้ไข |
| Man | 1.ขาดความตระหนักในการเฝ้าระวัง 2.ขาดความรู้ในการประเมินความเสี่ยง 3.ภาระงานหนัก/อัตรากำลังไม่เพียงพอ | 1.สร้างแนวทาง/แนวปฏิบัติในการประเมินและดูแลผู้ป่วยให้ทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามแนวทาง 2.มีการทำ case conference และมีการ round case โดย incharge | เจ้าหน้าที่ทุกคน |  |  |  |
| Method | 1.ไม่มีการเฝ้าระวังในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง | 1.สร้างแนวทาง/แนวปฏิบัติในการประเมินและดูแลผู้ป่วยให้ทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามแนวทาง 2.มีการทำ case conference และมีการ round case โดย incharge |  |  |  |  |
| Material | 1.ภาระงานหนัก/อัตรากำลังไม่เพียงพอ | 1.มอบหมายงานให้ผู้ช่วยพยาบาลหรือคนงานมีส่วนในการช่วยเฝ้าระวังผู้ป่วย | เจ้าหน้าที่ทุกคน |  |  |  |
| Machine | 1.อุปกรณ์ผูกยึดมีไม่เพียงพอ และไม่มีประสิทธิภาพ | 1.จัดทำนวัตกรรมอุปกรณ์ผูกยึดผู้ป่วย | เจ้าหน้าที่ทุกคน |  |  |  |
| Environment | 1.สิ่งแวดล้อมไม่สงบกระตุ้นให้ผู้ป่วยสับสน 2.การใช้ยาระงับความรู้สึก 3.พยาธิสภาพของโรค/ภาวะซึมเศร้า | 1.จัดสิ่งแวดล้อมให้สงบ 2.ปรึกษาแพทย์และทีม สหสาขาในการให้ยาระงับความรู้สึก 3.ประเมินและเฝ้าระวังในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง | เจ้าหน้าที่ทุกคน |  |  |  |

สำรวจสภาพข้อมูลหลังแก้ปัญหา  (สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับการดำเนินงาน CQI ของหน่วยงาน)                                 **รอเก็บรวบรวมข้อมูล**

| ชื่อข้อมูล ..... ...........อุปกรณ์ผูกยึดผู้ป่วยเพื่อป้องกันการดึงท่อช่วยหายใจ ระยะเวลาการเก็บข้อมูล.......สิงหาคม.....2558 – มกราคม...2559............. แหล่งที่มาของข้อมูล ............................................................................... |  |  |
| --- | --- | --- |
| การจำแนกข้อมูล | จำนวน | ร้อยละ |
| อุบัติการณ์ผู้ป่วยดึงท่อช่วยหายใจ | - | - |
| จำนวนผ้าผูกยึดที่มีใช้ในหน่วยงาน | - | - |
| รวม | - | - |

นำเสนอข้อมูลเปรียบเทียบผลระหว่างก่อนและหลังดำเนินการ /ประเมินผลการเปลี่ยนแปลง (สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอกราฟได้ตามความเหมาะสม)

ก่อนดำเนินการปรับปรุง                                        หลังดำเนินการปรับปรุง

เป้าหมาย 0 ครั้ง

วิเคราะห์ผลการดำเนินการ CQI ก่อน-หลังโครงการ

อยู่ในระหว่างการดำเนินการทดลองใช้นวัตกรรมอุปกรณ์ผูกยึดผู้ป่วย

สรุปผลการบรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัด

อยู่ในระหว่างการดำเนินการทดลองใช้นวัตกรรมอุปกรณ์ผูกยึดผู้ป่วย

บทเรียนที่ได้รับ

- มีแนวทางการประเมินความเสี่ยงของผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาใน SICU

- มีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง

- เจ้าหน้าที่มีความตระหนักมากขึ้นในการเฝ้าระวัง

แผนการติดตามเฝ้าระวัง

1.  ประสิทธิภาพในการประเมินผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงในการดึงท่อช่วยหายใจ

2.  ประสิทธิภาพของการใช้อุปกรณ์ผูกยึดผู้ป่วย

3.   ภาวะแทรกซ้อนจากการผูกยึด เช่น เกิดแผลหรือรอยช้ำหรือไม่

4.   การแจ้งข้อมูลให้ตัวผู้ป่วยและญาติรับทราบถึงความจำเป็น และให้การยินยอมในการผูกยึดผู้ป่วย เพื่อป้องกันการเกิดข้อร้องเรียน

ผลจากการติดตามเฝ้าระวัง

1. จากการทดลองใช้อุปกรณ์ผูกยึดดังกล่าว พบว่าเชือกที่ใช้ในการในการผูกยืด มีการยืดออกทำให้คนไข้สามารถขยับมือได้ ซึ่งต้องเปลี่ยนเชือกใหม่ที่ไม่มีความยืดหยุ่น

2. ขวดน้ำเกลือเป็นพลาสติกที่นิ่มเกินไป เมื่อนำไปใช้กับผู้ป่วยจึงทำให้ผู้ป่วยกำอุปกรณ์ดังกล่าวได้อย่างง่ายดาย

สรุปจัดทำเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่อง การประเมินความเสี่ยงและการเฝ้าระวังผู้ป่วยดึงท่อช่วยหายใจ

นวัตกรรม*ที่ได้จากการดำเนินโครงการจำนวน 1 เรื่อง คือ อุปกรณ์ผูกยึดผู้ป่วย

กิจกรรม CQI จะทำต่อไปในอนาคต

- โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลใหม่

*นวัตกรรม คือ  สิ่งที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการ
    1.   เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่เคยมีใครคิดนำมาใช้ก่อน
    2.   เป็นสิ่งที่เคยมีมาแล้ว แต่นำมาปรับปรุงเสริมแต่งขึ้นใหม่ให้เหมาะสม
    3.   จะต้องไม่เป็นส่วนของระบบงานในปัจจุบัน