แบบสรุปโครงการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

Continuous Quality Improvement (CQI)

ชื่อเรื่อง/โครงการพัฒนา

ปรับปรุงแนวทางการดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกันการดึงท่อช่วยหายใจในหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม (SICU)

ลำดับที่ .............2...............ปี 2562

หน่วยงาน การพยาบาลวิกฤตศัลยกรรม(SICU)

QMS-000-4-001-04

Rev. 20/12/2559

รายนามสมาชิกผู้ร่วมดำเนินการ

- นางสาวเบญจพร	มูลจันทร์		หน.โครงการ

- นางสาวชมนาด 		แสงพระพาย 		ปรึกษาโครงการ

- นางสาวเบญจมาศ	แก้วเงิน			สมาชิก

- นางสาวแพรวพรรณ	กลิ่นหอม		สมาชิก

- นางสาวรัชนี		เฉลียวจิตร		สมาชิก

- นายถวัลย์ศักดิ์		ภูษิต			สมาชิก

- นางสาวอัญชุลี		กลิ่นหอม		สมาชิก

- นางสาวรัตนาภรณ์	กรสวรรค์		สมาชิก

- นางสาวเบญจพร	แหยมศิริ		สมาชิก

- นางสาวยุพาวรรณ	ชุมภู			สมาชิก

- นางสาวณัฐศร		สุขสมัย			สมาชิก

- นายเอกชัย		ทองใบ			สมาชิก

- นางวันดี		ฤกษ์หร่าย		สมาชิก

- นางสาวอำพร		เขียวหวาน		สมาชิก

- นางพัชรินทร์		เรืองศรี			สมาชิก

5 ลำดับปัญหาความเสี่ยงสำคัญที่พบระดับหน่วยงาน/ โรงพยาบาล

- ความคลาดเคลื่อนในการบริหารยา

- การเลื่อนหลุดของท่อช่วยหายใจ

- อัตราการติดเชื้อ VAP

- ความสมบูรณ์ของบันทึกทางการพยาบาล

โครงการที่เลือกมาดำเนินการ  ปรับปรุงแนวทางการดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกันการดึงท่อช่วยหายใจ

หลักการและเหตุผล/ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ (อ้างอิงข้อมูลสถิติและผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา)

ผู้ป่วยวิกฤตที่ต้องเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤตส่วนใหญ่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจและใช้เครื่องช่วยหายใจ ซึ่งมักเกิดอุบัติการณ์การถอดท่อช่วยหายใจโดยไม่ได้วางแผนจากการที่ผู้ป่วยดึงท่อช่วยหายใจเอง(Self Extubation)

ในหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม(SICU) มีอัตราการดึงท่อช่วยหายใจเฉลี่ย 1-2 รายต่อเดือน มีระดับความรุนแรง D-E โดยผู้ป่วยต้องได้รับการสังเกตอาการและบางรายต้องมีการ Re-Intubation ทำให้เกิดความเสี่ยงในเรื่องการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจมากขึ้น และผู้ป่วยต้องใช้เวลารักษาตัวใน SICU นานขึ้น

ทางหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมจึงได้มีการทบทวนแนวทางปฏิบัติการพยาบาล เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติการณ์ที่ผู้ป่วยดึงท่อช่วยหายใจ เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยที่มารับบริการ

ผลการสำรวจสภาพข้อมูลก่อนแก้ปัญหา (สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับการดำเนินงาน CQI ของหน่วยงาน)

| ที่ | รายการ | เป้าหมาย | ปีงบประมาณ 2562 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค.61 | พ.ย.61 | ธ.ค.61 | ม.ค.62 | ก.พ.62 |
| 1 | อัตราการผู้ป่วยดึงท่อช่วยหายใจ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

นำเสนอข้อมูลผลการสำรวจสภาพข้อมูลก่อนแก้ปัญหาในรูปกราฟ

กราฟแสดงข้อมูล .................................................................................................................

กรณีผลงาน Lean Management ลดขั้นตอนหรือระยะเวลา ควรแสดงผังวิเคราะห์กระบวนการทำงานและระยะเวลาก่อนการดำเนินการ

การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา  (การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา โดยแผนภูมิก้างปลา หรือ แผนภูมิต้นไม้  ฯลฯ     )

Man

Machine

อุปกรณ์และวิธีผูกยึดไม่มีประสิทธิภาพ

ขาดอัตรากำลัง, ภาระงานมาก

บุคลากรมีทักษะการดูแลไม่เพียงพอ

ขาดอุปกรณ์ผูกยึด

ผู้ป่วยดึงท่อช่วยหายใจ

ไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน

การหย่าเครื่องช่วยหายใจช้า

Setting เครื่องช่วยหายใจไม่เหมาะสม

ความวิตกกังวล, กลัว

การประสานความร่วมมือการวางแผน

การจัดการความปวด

การประเมินความรู้สึกตัว

การเตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัดและก่อนการใส่ท่อช่วยหายใจไม่ไม่ประสิทธิภาพ

ความปวด

การให้ข้อมูลกับผู้ป่วยและญาติยังไม่มีประสิทธิภาพ

Material

ความไม่สุขสบายอื่นๆ เช่นหิวน้ำ, หายใจไม่สะดวก ฯลฯ

Method

M - Man      	บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่

M - Method   	วิธีการ/กระบวนการทำงาน	
M - Material  	วัตถุดิบหรือข้อมูล เช่น งบประมาณ การบริหารจัดการ

Environment

M - Machine  	อุปกรณ์/เครื่องมืออำนวยความสะดวก
E - Environment  	ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อปัญหา/ความเสี่ยง

วัตถุประสงค์โครงการ

1.เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติการณ์ผู้ป่วยดึงท่อช่วยหายใจ

2.มีแนวทางการพยาบาลและการเฝ้าระวังที่ชัดเจน และปฏิบัติได้ตามแนวทางเดียวกัน

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของตัวชี้วัด

1.อุบัติการณ์ผู้ป่วยดึงท่อช่วยหายใจ=0

2.บุคลากรทุกคนรับทราบแนวทางปฏิบัติและสามารถปฏิบัติตามได้ 100%

ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ……….ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562

| ระยะเวลา (เดือน) ขั้นตอน | 2561 |  |  | 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| วางแผน Plan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลงมือแก้ปัญหา Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ตรวจสอบผล Check |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แก้ไขปรับปรุง Action และจัดทำมาตรฐาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1  เส้นแผนงาน        ด้วยเส้น

2  การดำเนินงานจริง ด้วยเส้น

การปรับปรุงพัฒนา

ตารางสรุปวิธีการปรับปรุงแก้ไขและผลของการปรับปรุงแก้ไขในแต่ละวิธีการที่กำหนด

| ปัญหา | สาเหตุ | วางแผนการปรับปรุงแก้ไข | ผู้รับผิดชอบ | วัน/เดือน/ปี |  | ประเมินผล การปรับปรุง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | เริ่ม | สิ้นสุด | แก้ไข |
| Man | 1.บุคลากรมีทักษะการดูแลไม่เพียงพอ 2.ขาดอัตรากำลัง ภาระงานมาก 3.ความเหนื่อยล้า ไม่พร้อมปฏิบัติงาน | 1.จัดทำแนวทางการประเมินและแนวทางการดูแลผู้ป่วย 2.มีการมอบหมายงานที่ชัดเจน | บุคลากรทุกคน |  |  |  |
| Method | 1.การประเมินความรู้สึกตัวของผู้ป่วยยังไม่มีประสิทธิภาพ 2.การจัดการความปวดยังไม่มีประสิทธิภาพ 3.การให้ข้อมูลกับผู้ป่วยและญาติ การเตรียมความพร้อมก่อนการผ่าตัดและใส่ท่อช่วยหายใจยังไม่มีประสิทธิภาพ 4.การปรับเครื่องช่วยหายใจไม่สัมพันธ์กับผู้ป่วย 5.การหย่าเครื่องช่วยหายใจช้า | 1.จัดทำแนวทางการประเมินและแนวทางการดูแลผู้ป่วย 2.ประสานงานกับสหสาขาวิชาชีพเพื่อวางแผนการดูแลร่วมกัน | บุคลากรทุกคน |  |  |  |
| Machine | 1.ขาดอุปกรณ์ผูกยึดผู้ป่วย 2.อุปกรณ์และวิธีผูกยึดไม่มีประสิทธิภาพ | 1.จัดหาหรือคิดค้นนวัตกรรมการผูกยึดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น | บุคลากรทุกคน |  |  |  |
| Material | 1.ไม่มีแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ชัดเจน 2.ขาดการประสานความร่วมมือและการวางแผนการดูแลร่วมกันของสหสาขาวิชาชีพ | 1.จัดทำแนวทางการประเมินและแนวทางการดูแลผู้ป่วย 2.ประสานงานกับสหสาขาวิชาชีพเพื่อวางแผนการดูแลร่วมกัน | บุคลากรทุกคน |  |  |  |
| Environment | 1.ความวิตกกังวล กลัว 2.ความปวด 3.ความไม่สุขบายอื่นๆ เช่น หิวน้ำ.หายใจไม่สะดวก ฯลฯ 4.ไม่เข้าใจแผนการรักษา | 1.มีการประเมินและจัดการความปวดอย่างน้อยทุก 4 ชั่วโมง 2.มีการประเมินระดับความรู้สึกตัวทุก 4 ชั่วโมง 3.ให้ข้อมูลกับผู้ป่วยและญาติทั้งก่อนและหลังการใส่ท่อช่วยหายใจ | บุคลากรทุกคน |  |  |  |

ผลการสำรวจสภาพข้อมูลหลังแก้ปัญหา (สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับการดำเนินงาน CQI ของหน่วยงาน)

| ที่ | รายการ | เป้าหมาย | ปีงบ 2562 มี.ค.-ก.ย.62 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | มี.ค.62 | เม.ย.62 | พ.ค.62 | มิ.ย.62 | ก.ค.62 | ส.ค.62 | ก.ย.62 |
| 1 | อัตราการผู้ป่วยดึงท่อช่วยหายใจ | 0 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |

นำเสนอข้อมูลเปรียบเทียบผลระหว่างก่อนและหลังดำเนินการ/ประเมินผลการเปลี่ยนแปลง (สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอกราฟได้ตามความเหมาะสม

ก่อนดำเนินการปรับปรุง                                        หลัง

เป้าหมาย……..

สรุปวิเคราะห์ผลการดำเนินการและการบรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัด

............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................

บทเรียนที่ได้รับ

- .......................................................................................

- .......................................................................................

- .......................................................................................

การพัฒนาต่อเนื่อง

- .......................................................................................

- .......................................................................................

- .......................................................................................

นวัตกรรม*ที่ได้จากการดำเนินโครงการจำนวน ..................................... เรื่อง

- ..................................................................................

- ..................................................................................

สรุปจัดทำเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่อง ..........................................................................

กิจกรรม CQI จะทำต่อไปในอนาคต

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

*นวัตกรรม คือ  สิ่งที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการ
    1. เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่เคยมีใครคิดนำมาใช้ก่อน
    2. เป็นสิ่งที่เคยมีมาแล้ว แต่นำมาปรับปรุงเสริมแต่งขึ้นใหม่ให้เหมาะสม
    3. จะต้องไม่เป็นส่วนของระบบงานในปัจจุบัน