แบบสรุปโครงการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

Continuous Quality Improvement (CQI)

ชื่อเรื่อง/โครงการพัฒนา

การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลและการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ใน SICU

ลำดับที่ .............1...............ปี 2560

หน่วยงาน....หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม SICU..........

QMS-000-4-001-04

Rev. 20/12/2559

รายนามสมาชิกผู้ร่วมดำเนินการ

- นางสาวชมนาด		แสงพระพาย		หน.โครงการ

- นางสาวเบญจมาศ	แก้วเงิน			สมาชิก

- นางสาวจินตนา		กัลยา			สมาชิก

- นางสาวแพรวพรรณ	กลิ่นหอม		สมาชิก

- นางสาวจามจุรี		ยศสมบัติ		สมาชิก

- นางสาวรัชนี		เฉลียวจิตร		สมาชิก

- นางสาวเบญจพร	มูลจันทร์		สมาชิก

- นายถวัลย์ศักด์		ภูษิต			สมาชิก

- นางสาวอัญชุลี		กลิ่นหอม		สมาชิก

- นางสาวรัตนาภรณ์	กรสวรรค์		สมาชิก

- นางสาวณัฐพร		อุทรักษ์			สมาชิก

- นายเอกชัย		ทองใบ			สมาชิก

- นางวันดี		ฤกษ์หร่าย		สมาชิก

- นางสาวอำพร		เขียวหวาน		สมาชิก

- นางพัชรินทร์		เรืองศรี			สมาชิก

5 ลำดับปัญหาความเสี่ยงสำคัญที่พบระดับหน่วยงาน/ โรงพยาบาล

- การเลื่อนหลุดของท่อช่วยหายใจ

- ความรวดเร็วของประสิทธิภาพการช่วยฟื้นคืนชีพ

- ความคลาดเคลื่อนในการบริหารยา

- การเกิดข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมบริการ

- ความไม่สมบูรณ์ของบันทึกทางการพยาบาล

- การติดเชื้อทางเดินหายใจจากการใส่ท่อช่วยหายใจ

- การติดเชื้อในกระแสโลหิตจากการใส่สายทางหลอดเลือดดำ

- อุปกรณ์การแพทย์ชำรุด/ไม่พร้อมใช้งาน/ทำงานไม่มีประสิทธิภาพ

- ……………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………..

โครงการที่เลือกมาดำเนินการ…การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลและการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์

หลักการและเหตุผล/ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ (อ้างอิงข้อมูลสถิติและผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา)

หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมให้บริการผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมระบบประสาท ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ ศัลยกรรมตกแต่ง ออร์โธปิดิกส์ สูติ-นรีเวชกรรม โดยดูแลผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไปทั้งเพศชายและหญิง ที่มีข้อบ่งชี้ทางศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมระบบประสาท ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ ศัลยกรรมตกแต่ง ออร์โธปิดิกส์ สูติ-นรีเวชกรรม ศัลยกรรมหัวใจ หลอดเลือด และทรวงอก ซึ่งผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็น ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายก และจังหวัดใกล้เคียงโดยรอบคือจังหวัดปทุมธานี สระบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว และฉะเชิงเทรา นอกจากนั้นยังรับผู้ป่วยส่งต่อจากโรงพยาบาลอื่นๆที่มีปัญหาการรักษาที่ซับซ้อน เช่น อุบัติเหตุที่อวัยวะภายในได้รับบาดเจ็บหลายตำแหน่ง…ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการซับซ้อนและจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์หลายชนิดในการให้บริการ ซึ่งเครื่องมือแต่ละชนิดส่วนใหญ่มีราคาแพง การซ่อมแซม หรือการเปลี่ยนอะไหล่เมื่อชำรุด มีกระบวนการขั้นตอนทางพัสดุที่ค่อนข้างนาน มีผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการผู้ป่วย บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเองจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ เพื่อให้เครื่องมือแพทย์มีอายุการใช้งานยาวนาน มีความพร้อมใช้ และมีประสิทธิภาพในการใช้งาน และเนื่องจากในหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมมีบุคลากรหมุนเวียนเข้าออกทุกปี โดยในปี 2560 นี้มีบุคลากรพยาบาลเข้าใหม่ 4 คน ทางหน่วยงานจึงเล็งเห็นความสำคัญของการให้ความรู้แก่บุคลากรให้สามารถใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

ผลการสำรวจสภาพข้อมูลก่อนแก้ปัญหา (สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับการดำเนินงาน CQI ของหน่วยงาน)

| ที่ | รายการ | เป้าหมาย | ปีงบ 2560 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | รายการเครื่องมือแพทย์ชำรุดในหน่วยงานมี จำนวน 7 รายการ ได้แก่ 1.Syring pump จำนวน 2 เครื่อง 2.เครื่อง monitor EKG ชนิดเคลื่อนที่ได้ จำนวน 1 เครื่อง 3.เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 เครื่อง 4.เครื่อง Defibrillator จำนวน 1 เครื่อง 5.Infusion Pump 1 เครื่อง 6.เครื่องปั่น Hematocrit จำนวน 1 เครื่อง 7.เครื่องป้องกันการเกิดลิ่มเลือด Pneumatic Pressure จำนวน 1 เครื่อง |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ไม่มีทะเบียนเครื่องมือแพทย์ภายในหน่วยงาน |  |  |  |  |  |  |  |

นำเสนอข้อมูลผลการสำรวจสภาพข้อมูลก่อนแก้ปัญหาในรูปกราฟ

กราฟแสดงข้อมูล .................................................................................................................

กรณีผลงาน Lean Management ลดขั้นตอนหรือระยะเวลา ควรแสดงผังวิเคราะห์กระบวนการทำงานและระยะเวลาก่อนการดำเนินการ

การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา  (การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา โดยแผนภูมิก้างปลา หรือ แผนภูมิต้นไม้)

ตัวอย่างการการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา โดยแผนภูมิก้างปลา

Machine

Man

บุคลกรขาดความใส่ใจ

มีหลากหลายชนิดเกิดความสับสน

บุคลกรขาดความรู้

มีความสับซ้อนในการใช้งาน

อุปกรณ์การแพทย์ชำรุด/ไม่พร้อมใช้งาน

ขาดแคลนอัตรากำลัง

ขาดแคลนงบประมาณ

มีจำนวนน้อย ไม่พอใช้งาน

มอบหมายงานไม่ชัดเจน

ไฟดับ

ไม่มีทะเบียนเครื่องมือ

ระบบการซ่อมบำรุงล่าช้า

ไม่มีเครื่องมือสำรอง

ขาดความต่อเนื่องในการปฎิบัติงาน

Material

Environment

Method

M - Man      	บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่

M - Method   	วิธีการ/กระบวนการทำงาน
M - Material  	วัตถุดิบหรือข้อมูล เช่น งบประมาณ การบริหารจัดการ           
M - Machine  	อุปกรณ์/เครื่องมืออำนวยความสะดวก
E - Environment  	ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อปัญหา/ความเสี่ยง

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้และการดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ในหน่วยงาน

2.มีคู่มือวิธีการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือ

3.มีทะเบียนเครื่องมือแพทย์ของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

1.มีคู่มือการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ติดไว้ประจำเครื่องมือทุกเครื่อง

2.มีทะเบียนเครื่องมือแพทย์ประจำหน่วยงาน

3.บุคลากรทุกคนสามารถใช้และดูแลรักษาเครื่องมือได้ถูกวิธี

4.มีการมอบหมายผู้ดูแลเครื่องมือแพทย์แต่ละชนิดอย่างชัดเจน

ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ……….ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560

| ระยะเวลา (เดือน) ขั้นตอน | 2559 |  |  | 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| วางแผน Plan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลงมือแก้ปัญหา Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ตรวจสอบผล Check |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แก้ไขปรับปรุง Action และจัดทำมาตรฐาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1  เส้นแผนงาน        ด้วยเส้น

2  การดำเนินงานจริง ด้วยเส้น

การปรับปรุงพัฒนา

ตารางสรุปวิธีการปรับปรุงแก้ไขและผลของการปรับปรุงแก้ไขในแต่ละวิธีการที่กำหนด

| ปัญหา | สาเหตุ | วางแผนการปรับปรุงแก้ไข | ผู้รับผิดชอบ | วัน/เดือน/ปี |  | ประเมินผล การปรับปรุง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | เริ่ม | สิ้นสุด | แก้ไข |
| Man | 1.บุคลากรขาดความรู้ 2.บุคลากรขาดความใส่ใจ 3.ขาดแคลนอัตรากำลัง | 1.จัดกิจกรรมนิเทศการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือให้แก่บุคลากร | ชมนาด เบญจมาศ จินตนา | มี.ค.60 | ก.ย.60 |  |
| Method | 1.การมอบหมายงานไม่ชัดเจน 2.ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติ | 1.มอบหมายให้มีผู้ดูแลเครื่องมือแต่ละชนิด 2.มีการติดตามประเมินการปฏิบัติทุกเดือนโดยกรรมการ 5ส | รัชนี วันดี อำพร เอกชัย | มี.ค.60 | ก.ย.60 |  |
| Material | 1.ขาดแคลนงบประมาณ 2.เครื่องมือมีจำนวนน้อย ทำให้ต้องมีการใช้งานตลอดเวลา ไม่ได้พักการใช้งาน 3.ไม่มีเครื่องมือสำรองเมื่อชำรุด 4.ไม่มีทะเบียนเครื่องมือในหน่วยงาน | 1.จัดทำทะเบียนเครื่องมือแพทย์ในหน่วยงาน 2.บันทึกประวัติการซ่อม/และการบำรุงรักษาในทะเบียน | ชมนาด แพรวพรรณ พัชรินทร์ | มี.ค.60 | ก.ย.60 |  |
| Machine | 1.อุปกรณ์มีหลากหลายชนิด/ยี่ห้อ ทำให้เกิดความสับสน 2.เครื่องมือมีความซับซ้อนในการใช้งานและบำรุงรักษา | 1.จัดทำคู่มือการใช้และการบำรุงรักษาติดไว้ที่เครื่องมือทุกเครื่อง | จามจุรี เบญจพร ถวัลย์ศักดิ์ | มี.ค.60 | ก.ย.60 |  |
| Environment | 1.ระบบการซ่อมบำรุงล่าช้า 2.ไฟดับ/ระบบไฟฟ้าสำรองไม่มีประสิทธิภาพ |  |  |  |  |  |

ผลการสำรวจสภาพข้อมูลหลังแก้ปัญหา (สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับการดำเนินงาน CQI ของหน่วยงาน)

| ที่ | รายการ | เป้าหมาย | ปีงบ 2560 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. |

นำเสนอข้อมูลเปรียบเทียบผลระหว่างก่อนและหลังดำเนินการ/ประเมินผลการเปลี่ยนแปลง (สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอกราฟได้ตามความเหมาะสม

ก่อนดำเนินการปรับปรุง                                        หลังดำเนินการปรับปรุง

เป้าหมาย……..

สรุปวิเคราะห์ผลการดำเนินการและการบรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัด

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

บทเรียนที่ได้รับ

- .......................................................................................

- .......................................................................................

- .......................................................................................

การพัฒนาต่อเนื่อง

- .......................................................................................

- .......................................................................................

- .......................................................................................

นวัตกรรม*ที่ได้จากการดำเนินโครงการจำนวน ..................................... เรื่อง

- ..................................................................................

- ..................................................................................

สรุปจัดทำเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่อง ..........................................................................

กิจกรรม CQI จะทำต่อไปในอนาคต

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

*นวัตกรรม คือ  สิ่งที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการ
    1. เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่เคยมีใครคิดนำมาใช้ก่อน
    2. เป็นสิ่งที่เคยมีมาแล้ว แต่นำมาปรับปรุงเสริมแต่งขึ้นใหม่ให้เหมาะสม
    3. จะต้องไม่เป็นส่วนของระบบงานในปัจจุบัน