แบบสรุปโครงการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

Continuous Quality Improvement (CQI)

ชื่อเรื่อง/โครงการพัฒนา

เรื่อง   การป้องกันหลอดเลือดดำอักเสบ ( Phlebitis )

ลำดับที่ ..........3...........ปี 2560

หน่วยงาน..........งานการพยาบาลอายุรกรรมหญิง 11/2 ...........

QMS-000-4-001-04

Rev. 27/9/2560

รายนามสมาชิกผู้ร่วมดำเนินการ

- คุณสายชล		สัวขุนทด                 หัวหน้าโครงการ

- คุณกรรณิการ์		ปานแดง

- คุณศิริประภา     	 	แพงทุย

- คุณสายพิน		แสงหิรัญ

- คุณพิสมัย		ยมสีดำ

- คุณเจนจิรา		เพ็ชรประยูร

- คุณธณวรรณ             	เปรมปรีดา

- คุณธิดารัตน์                     เมืองแก้ว

- คุณดวงพร		บัวเพ็ง

- คุณชุติมา		เจริณสุข

- คุณวิชญาพร		ประดับกรณ์

- คุณภาวิณี                   	บัวเรียน

- คุณธนาพร                	ภูทะวัง

- คุณวิมล                   	สังข์สีแก้ว

- คุณปนัดดา               	อัศวภูริ

- คุณรัชนี                   	เหล่าเทิม

- คุณพรพิไล		แสะสาร

- คุณวิภาดา		กอแก้ว

- คุณศวิตา		กว้างนอก

- คุณอัญชลี		ป้องภัย

- คุณแสนสุภรณ์		ศรีแสน

- คุณสุภาวรรณ             	ช่องงาม

- คุณสุจิตรา		ขาวผ่อง

- คุณวนิดา                   	 พุทธศิริ

- คุณบุญแต่ง		วันเฮียง

- คุณนิภา		           	ปานแดง

- คุณตรียะกุล		สว่างพิทักษ์

- คุณพลอยณภัสร์		พานทอง

5 ลำดับปัญหาความเสี่ยงสำคัญที่พบระดับหน่วยงาน/ โรงพยาบาล

| ลำดับที่ | ปัญหา | ระดับความรุนแรง (A) | ความถี่ (B) | สรุปคะแนน (A)x (B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | การเกิดหลอดเลือดดำอักเสบ ( Phlebitis ) | 4 | 5 | 20 |
| 2 | การเกิดแผลกดทับ | 4 | 4 | 16 |
| 3 | การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ | 4 | 3 | 12 |
| 4 | การเกิดการติดเชื้อ VAP | 4 | 3 | 12 |
| 5 | การเกิดพลัดตกหกล้ม | 4 | 3 | 12 |

โครงการที่เลือกมาดำเนินการ การป้องกันหลอดเลือดดำอักเสบ (Phlebitis)

หลักการและเหตุผล/ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ

การเกิดหลอดเลือดดำอักเสบ( Phlebitis ) เป็นภาวะแทรกซ้อนขณะดูแลรักษาที่พบบ่อยในการบริหารยาแบบฉีดเข้าหลอดเลือดดำ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยง เช่น ผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยระยะวิกฤต การให้ยา Antibiotics บางตัว การให้ยา HAD (High Alert Drug) การให้ยาเดิมซ้ำบางตัว เป็นต้น งานการพยาบาลอายุรกรรมหญิง 11/2 ดูแลผู้ป่วยสูงอายุ และมีการให้ยาทางหลอดเลือดดำจำนวนมาก โดยยาบางตัวมีความเข้มข้นสูงหรือมีฤทธิ์ระคายเคืองต่อหลอดเลือดได้ง่าย ซึ่งจากการสำรวจความชุกของการเกิดหลอดเลือดดำอักเสบ( Phlebitis ) พบอัตราการเกิด มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากอัตราการเกิด Phlebitis 6.67 ครั้ง/1000วันนอน(เดือนกันยายน2559) เป็น 11.76 ครั้ง/1000วันนอน(เดือนมกราคม2560) อัตราการที่ยอมรับได้คือ 0 ครั้ง/1000วันนอน การเกิดหลอดเลือดดำอักเสบ( Phlebitis ) ในระยะแรกผู้ป่วยจะมีอาการปวด บวม แดง ร้อน และ/หรือเห็นลำเส้นเลือดได้ หากผู้ป่วยไม่ได้รับการดูแลรักษาที่เหมาะสม บริเวณที่เกิดหลอดเลือดดำอักเสบนั้นจะสามารถทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือด(Sepsis)ได้ เป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นภาวะที่คุกคามต่อชีวิตของผู้ป่วย จากการศึกษางานวิจัยพบว่า มีรายงานการติดเชื้อ Staphylococcus aureus ซึ่งมีสาเหตุจากการใส่สายสวนทางหลอดเลือดดำ(peripheral catheters)ในประเทศอังกฤษ(Hadaway,2012,”Short Peripheral Intravenous Catheters and Infections”). ซึ่งอาจส่งผลให้ระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลนานขึ้น และสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น ดังนั้นทางงานการพยาบาลอายุรกรรมหญิง 11/2 ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการเกิดหลอดเลือดดำอักเสบ (Phlebitis) จึงได้จัดทำโครงการการป้องกันการเกิดหลอดเลือดดำอักเสบ (Phlebitis) ขึ้นเพื่อดูแล ป้องกัน รักษาภาวะหลอดเลือดดำอักเสบ (Phlebitis) เพื่อเพิ่มความสุขสบาย ลดอัตราการเกิดภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis) ลดภาวะแทรกซ้อนในการนอนโรงพยาบาล รวมถึงลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลด้วย

ผลการสำรวจสภาพข้อมูลก่อนแก้ปัญหา

| ที่ | รายการ | เป้าหมาย | ก.ค. 59 | ส.ค.59 | ก.ย. 59 | ต.ค.59 | พ.ย.59 | ธ.ค.59 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | อัตราการการเกิด Phlebitis | ≤ 5 ครั้ง/1000วันนอน | 0 | 0 | 6.67 | - | - | - |

**คณะกรรมการสุ่มสำรวจทุก 3 เดือน

นำเสนอข้อมูลผลการสำรวจสภาพข้อมูลก่อนแก้ปัญหาในรูปกราฟ

การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา

ผู้ป่วยในหน่วยงานเกิด Phlebitis

Man บุคลากร/ผู้ป่วย

Machine

อุปกรณ์อำนวยความสะดวก

บุคลากรประสบการณ์การทำงานน้อย

ขาดอุปกรณ์ในการให้สารน้ำ เช่น Tegaderm

บุคลากรอายุการทำงานไม่เกิน 5 ปี

บุคลากรไม่ปฏิบัติตามแนวทางการพยาบาล

แนวทางการพยาบาลเพื่อป้องกันการ เกิด Phlebitis ไม่ชัดเจน

น้ำยาล้างมือไม่เพียงพอ

การสื่อสาร นิเทศการทำงานโดยหัวหน้ายังไม่ต่อเนื่อง

Method           กระบวนการทำงาน

Environment สภาพแวดล้อม สถานที่ บรรยากาศ

M - Man   คนงาน หรือพนักงาน หรือบุคลากร

M - Machine  เครื่องจักรหรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวก
M – Material  วัตถุดิบหรืออะไหล่ อุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในกระบวนการ
M – Method  กระบวนการทำงาน
E  - Environment  อากาศ สถานที่ ความสว่าง และบรรยากาศการ – ทำงาน

วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันการติดเชื้อ และอาการแทรกซ้อนจากการได้รับยาและสารน้ำทางหลอดเลือดดำ

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

อัตราการเกิด Phlebitis ≤ 5 ครั้ง/1000 วันนอน

ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ……….ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560

| ระยะเวลา (เดือน) ขั้นตอน | 2559 |  |  | 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| วางแผน Plan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลงมือแก้ปัญหา Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ตรวจสอบผล Check |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แก้ไขปรับปรุง Action และจัดทำมาตรฐาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1  เส้นแผนงาน        ด้วยเส้น

2  การดำเนินงานจริง ด้วยเส้น

การปรับปรุงพัฒนา

ตารางสรุปวิธีการปรับปรุงแก้ไขและผลของการปรับปรุงแก้ไขในแต่ละวิธีการที่กำหนด

| ปัญหา | สาเหตุ | วางแผนการปรับปรุงแก้ไข | ผู้รับผิดชอบ | วัน/เดือน/ปี |  | ประเมินผล การปรับปรุง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | เริ่ม | สิ้นสุด | แก้ไข |
| 1. ด้านบุคลากร | 1) บุคลากรมีอายุการทำงานไม่เกิน 5 ปี มีประสบการณ์การทำงานน้อย 2) บุคลากรไม่ปฏิบัติตามแนวทางการพยาบาล | - มีการนิเทศวิธีปฏิบัติก่อนการทำเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกัน - มีการประเมินและติดตามการทำงานของพยาบาลจบใหม่อย่างใกล้ชิด - มีการนิเทศการดูแลผู้ป่วยที่ให้สารน้ำและยาทางหลอดเลือดดำเพื่อป้องกันการเกิด Phlebitis - มีการตรวจสอบและประเมิน IV site ทุกเวร | - หัวหน้างาน - หัวหน้าเวร | ต.ค.59 | ก.ย.60 | - มีการตรวจประเมิน IV site ทุกเวร - พยาบาลมีความเข้าใจและปฏิบัติตามแนวทางการป้องกัน Phlebitis อย่างเคร่งครัดทุกเวร - มีการลงบันทึกวันหมดอายุที่ IV site และเปลี่ยน IV site เมื่อถึงวันหมดอายุทุกราย - มีการบันทึกและแก้ไขอาการเมื่อเกิด Phlebitis |
| 2. ด้านอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | 1) ขาดอุปกรณ์ในการให้สารน้ำ เช่น Tegaderm | - เตรียมอุปกรณ์ให้เพียงพอและพร้อมใช้อยู่เสมอ - กำหนดผู้รับผิดชอบดูแลอุปกรณ์ให้ เพียงพอ และพร้อมใช้ | - พยาบาลเวรดึก | ต.ค.59 | ก.ย.60 | - มีอุปกรณ์เพียงพอต่อการใช้งาน |
| 3. ด้านกระบวนการ ทำงาน | 1) แนวทางการพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิด Phlebitis ไม่ชัดเจน 2) การสื่อสาร นิเทศการทำงานโดยหัวหน้ายังไม่ต่อเนื่อง | - มีการกำหนดแนวทางการดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกันการเกิด Phlebitis - มีการนิเทศการดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกันการเกิด Phlebitis อย่างสม่ำเสมอ | - หัวหน้างาน - หัวหน้าเวร | ต.ค.59 | ก.ย.60 | - มีการประเมิน IV site ทุกเวร - พยาบาลในหน่วยงานปฏิบัติตามแนวทางการป้องกัน Phlebitis อย่างเคร่งครัด |
| 4. ด้านสภาพแวดล้อม | 1) น้ำยาล้างมือไม่เพียงพอ | - จัดให้มีแอลกอฮอล์ที่ปลายเตียงผู้ป่วยทุกเตียง - จัดให้มีแอลกอฮอล์ล้างมือแห้งที่หน้าห้องน้ำและสะดวกในการเข้าถึง | - หัวหน้างาน - หัวหน้าเวร | ต.ค.59 | ก.ย.60 | - แอลกอฮอล์มีเพียงพอสำหรับใช้งาน |

ผลการสำรวจสภาพข้อมูลหลังแก้ปัญหา (สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับการดำเนินงาน CQI ของหน่วยงาน)

| ที่ | รายการ | เป้าหมาย | ปีงบ 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | อัตราการการเกิด Phlebitis | ≤ 5 ครั้ง/1000วันนอน | 11.67 | - | - | - | - | 6.25 | - | 10.52 | 7.14 |

**คณะกรรมการสุ่มสำรวจทุก 3 เดือน

นำเสนอข้อมูลเปรียบเทียบผลระหว่างก่อนและหลังดำเนินการ/ประเมินผลการเปลี่ยนแปลง (สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอกราฟได้ตามความเหมาะสม

ก่อนดำเนินการปรับปรุง

หลังดำเนินการปรับปรุง

สรุปวิเคราะห์ผลการดำเนินการและการบรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัด

มีการตรวจประเมินการเกิด Phlebitis ทุก 3 เดือน โดยคณะกรรมการ IV care พบว่าเดือนกันยายนในหน่วยงานมีการเกิด Phlebitis คิดเป็น 6.67 ครั้ง/1000วันนอน จึงนำมาวางแผนเพื่อพัฒนาในหน่วยงาน เดือนมกราคมพบว่าเกิด Phlebitis คิดเป็น 11.67 ครั้ง/1000วันนอน พบว่ามีอัตราการเกิด Phlebitis ที่สูงขึ้น เมื่อค้นหาสาเหตุแล้วพบว่ายังขาดการนิเทศ ตรวจสอบ และประเมิน IV site โดยยังปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ และหลังจากทำโครงการนี้ยังค้นพบอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมการทำให้เกิด Phlebitis คือ การให้ยาที่มีความเข้มข้นสูง เช่น Amiodarone เป็นต้นยา Antibiotic เช่น Cloxacillin  เป็นต้น จึงมีการประชุมในหน่วยงานโดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแนวทางแก้ไข Phlebitis และมีการตกลงหาแนวทางป้องกันการเกิด Phlebitis ร่วมกัน โดยมีการนิเทศ ตรวจสอบ และประเมิน IV site ให้มีการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอทุกเวร และเพิ่มความระมัดระวังในการบริหารยาดังกล่าวให้มากขึ้นทั้งการเพิ่มให้ความเข้มข้นเจือจางลงและเพิ่มการตรวจเยี่ยม IV site ก่อนและหลังให้ยาที่มีความเข้มข้นสูงร่วมถึงยา Antibiotic ทุกครั้ง

บทเรียนที่ได้รับ

- ทำให้พยาบาลได้ทราบปัญหาของหน่วยงานที่แท้จริงและได้รับการแก้ปัญหาที่ตรงจุด

- ทำให้พยาบาลได้ตระหนักถึงการใช้แนวทางการป้องกันการเกิด Phlebitis

- ทำให้พยาบาลได้มีการบริหารยาที่ถูกต้อง

การพัฒนาต่อเนื่อง

- พยาบาลทุกคนในหน่วยงานปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการเกิด Phlebitis

- พยาบาลทุกคนบริหารยาได้ถูกต้อง

- พยาบาลทุกคนได้รู้จักการวิเคราะห์ปัญหาในหน่วยงาน

นวัตกรรม*ที่ได้จากการดำเนินโครงการจำนวน

ไม่มี

สรุปจัดทำเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่อง ..........................................................................

แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดหลอดเลือดดำอักเสบ (Phlebitis)

กิจกรรม CQI จะทำต่อไปในอนาคต

การป้องกันการเกิดพลัดตกหกล้มในผู้ป่วย Delirium

*นวัตกรรม คือ  สิ่งที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการ
    1. เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่เคยมีใครคิดนำมาใช้ก่อน
    2. เป็นสิ่งที่เคยมีมาแล้ว แต่นำมาปรับปรุงเสริมแต่งขึ้นใหม่ให้เหมาะสม
    3. จะต้องไม่เป็นส่วนของระบบงานในปัจจุบัน

แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดหลอดเลือดดำอักเสบ (Phlebitis)

1. การเตรียมก่อนการให้สารน้ำ

1.1 การเตรียมสารน้ำ โดยตรวจดูชนิดของสารน้ำซึ่งต้องเป็นสารน้ำปราศจากเชื้อ ไม่ใช้สารน้ำที่มีลักษณะขุ่น  ถุงรั่ว  แตก  หรือหมดอายุ  ติดป้ายแสดงชื่อของผู้ป่วย ชนิดของสารน้ำและยาที่ผสม จำนวนหยดที่ให้ วันเวลาที่ให้

1.2  เตรียมอุปกรณ์ในการให้สารน้ำ ได้แก่ ชุดให้สารละลาย (IV set), เข็ม ( Jelco),สำลี 70% Alcohol หรือ 2% chlohexidine in alcohol สายยางรัดแขน และพลาสเตอร์ แผ่นฟิล์มใสปราศจากเชื้อ(Tegaderm)

1.3 เตรียมบุคลากรโดยการทำความสะอาดมือและสวมถุงมืออย่างถูกต้อง และเหมาะสม

2. การให้สารน้ำ

2.1 อธิบายให้ผู้ป่วยและญาติทราบถึงเหตุผลและความจำเป็นในการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ

2.2 ล้างมือแบบ hygienic hand washing หรือ alcohol hands rub ให้สะอาดก่อนให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำทุกครั้ง

2.3 เปิดชุดให้สารน้ำที่ปราศจากเชื้อแล้วปิด Roller clamp ต่อชุดให้สารน้ำเข้ากับสารน้ำด้วยเทคนิคปลอดเชื้อ และไล่สารน้ำให้จนถึงปลายเข็ม

2.4 ผสมน้ำยาหรือสารน้ำอื่นๆ ตามแผนการรักษาของแพทย์ด้วยเทคนิคปลอดเชื้อ (ถ้ามี)

2.5 เลือกตำแหน่งที่ต้องการให้สารน้ำควรเลือกหลอดเลือดดำที่มีขนาดเล็กก่อนได้แก่บริเวณหลังมือหรือแขน

2.6 ใส่ถุงมือสะอาดในการแทงเข็มหลอดเลือดดำ

2.7 ทำความสะอาดผิวหนังก่อนให้สารน้ำด้วยเทคนิคปลอดเชื้อทุกครั้ง โดยเช็ดบริเวณผิวหนังด้วย 70%Alcohol หรือ 2% chlohexidine in alcohol รอจนระเหยแห้ง

2.8 ใช้หลัก Aseptic   technique ในการแทงเข็มห้ามนิ้วแตะสัมผัสบริเวณผิวหนังหลังทาน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนแทงเข็ม

2.9 ต่อสายให้สารน้ำกับเข็มโดยใช้หลักปลอดเชื้อ

2.10 ตรึงสายไว้ไม่ให้  หัก พับ งอ และเลื่อนหลุด

2.11 ตรึงหัวเข็มและปิดบริเวณรอยต่อระหว่างเข็มกับผิวหนังด้วยแผ่นฟิล์มใสปราศจากเชื้อ (Tegaderm)

2.12 บันทึก วัน เวลา ที่หมดอายุบริเวณด้านบนพลาสเตอร์ที่ปิดทับบริเวณที่แทงเข็มและบันทึกการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ  อัตราการหยด ของสารน้ำ ลงในแบบฟอร์มที่เป็นมาตรฐาน

2.13 กรณีที่ให้ยา ให้ทำความสะอาดบริเวณที่เป็นข้อต่อและจุกยางให้สารน้ำด้วย 70% Alcohol หรือ 2% chlohexidine in alcohol โดยเช็ดให้แห้งก่อน เติมยาเข้าสายให้สารน้ำทุกครั้ง

2.14 การฉีดยาทางสายให้สารน้ำ ควรฉีดอย่างช้าๆและสังเกตอาการขณะให้ยาว่ามีอาการปวด บวม  มี Blood clot เกิดขึ้นใน IV cath หรือไม่ถ้าพบว่าดันต่อไปไม่ได้ควรรีบถอดสายให้สารน้ำทันที

3. การดูแลผู้ป่วยขณะให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ

3.1 ตรวจสอบบริเวณข้อต่อต่างๆของสายให้สารน้ำ และเข็มให้อยู่ในสภาพที่แน่น ไม่หลวมหลุดง่าย มีการสวมปิดข้อต่อต่างๆ ทุกครั้ง

3.2 ควรถอดข้อต่อต่างๆที่ใช้ร่วมกับสารน้ำที่ไม่จำเป็นต้องใช้แล้วออกทันที

3.3 ตรวจสอบบริเวณที่ให้สารน้ำอย่างน้อยเวรละ 1 ครั้ง โดยสังเกตอาการบวมแดงและการไหลของสารน้ำเมื่อพบว่ามีอาการบวมแดง ควรมีการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่

3.4 ล้างมือและสวมถุงมือสะอาดเมื่อเปลี่ยน Dressing

3.5 เปลี่ยนตำแหน่งที่แทงเข็ม เมื่อเข็มออกนอกหลอดเลือดหรือเมื่อมีการติดเชื้อในตำแหน่งที่แทงเข็ม หรือเกิด Phlebitis

4. การเปลี่ยนสารน้ำและชุดให้สารน้ำ

4.1 การเปลี่ยนชุดสายให้สารน้ำ ให้ระบุวันที่เปลี่ยนสายชุดให้สารน้ำด้วยแถบสี บริเวณกระเปาะ set IV และที่บริเวณตำแหน่งแทง IV ในวันที่ครบเปลี่ยน

4.2 เปลี่ยนสายให้สารน้ำ ทุก 72 ชั่วโมง กรณีที่ผสมยา KCL เปลี่ยนทุก 24 ชั่วโมง

4.3 ชุดให้เลือดหรือผลิตภัณฑ์ของเลือดดูแลเปลี่ยนทุก 4 ชั่วโมง

(นางสายชล  สัวขุนทด)

รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยงานอายุรกรรมหญิง11/2