แบบสรุปการดำเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

Continuous Quality Improvement ( CQI )

ชื่อเรื่อง  พัฒนาระบบการประเมินประสิทธิภาพการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

หน่วยงาน  หอผู้ป่วยในชั้น 8

เรื่อง พัฒนาระบบการประเมินประสิทธิภาพการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

ผู้ร่วมโครงการ   บุคลากรหอผู้ป่วย 8/1 และ 8/2

หลักการและเหตุผล

นมแม่เป็นอาหารที่สำคัญที่สุดสำหรับทารกแรกเกิด เพราะเป็นอาหารธรรมชาติที่ให้คุณค่าทั้งด้านโภชนาการและมีภูมิต้านทานโรค นมแม่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาการของเด็ก การวางรากฐานการเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกาย สมอง อารมณ์ และจิตใจของเด็กในขวบปีแรก เกิดจากพันธุกรรมของพ่อและแม่คนละครึ่ง ซึ่งทำหน้าที่ถ่ายทอดลักษณะต่าง ๆ ของร่างกาย รวมถึงสมองอย่างครบถ้วน ตั้งแต่แรกคลอดหลังจากนั้นปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม การเลี้ยงดู การให้ความรัก ความผูกพัน รวมสารอาหารและสารอื่น ๆ อีกหลายชนิด ที่มีในน้ำนมแม่ มีความสำคัญมากต่อการเจริญเติบโตของร่างกายและสมองอย่างเต็มศักยภาพของเด็กความผูกพันและเลี้ยงดูอย่างทะนุถนอมของแม่มีความสำคัญในการกระตุ้นพัฒนาการสมองของลูกระยะหลังคลอด เพื่อให้สมองพัฒนาต่อไปได้มากที่สุด ไม่มีใครสามารถทำได้ดีกว่าแม่ที่ให้นมลูกและอยู่ใกล้ชิดกับลูกตลอดเวลา การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะเวลาที่นานนั้น มีประโยชน์ต่อสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจของทั้งมารดาและทารก นอกจากนั้นยังมีประโยชน์ต่อครอบครัวทั้งด้านความรักความอบอุ่นและด้านเศรษฐกิจของครอบครัว รวมถึงมีประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ (วันเพ็ญ บุญประกอบ, 2546; ส่าหรี จิตตินันทน์, 2546; Lawrence & Lawrence, 1999)

ประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ องค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ได้สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ทั่วโลก โดยประกาศให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติตามนโยบาย10 ประการในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้ประสบผลสำเร็จ (Ten steps to successful breast-feeding) และระบุให้มารดาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวโดยไม่ป้อนอาหารอื่นเลยแม้แต่น้ำ ตั้งแต่แรกคลอดจนกระทั่งลูกอายุครบ 6 เดือน หลังจากนั้น จึงเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ควบคู่กับอาหารเสริมตามวัย จนกระทั่งลูกอายุครบ 2 ปี หรือนานกว่านั้น (WHO/UNICEF, 2003)

ซึ่งจากการประเมินผลการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ.2001 พบว่าอัตราส่วนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวใน 6 เดือนมีเพียงร้อยละ 17.2 (Ryan et al., 2002) และประเทศไทยได้สนองตอบนโยบายส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยนำนโยบาย 10 ประการในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้ประสบผลสำเร็จ แต่ในปัจจุบันพบว่าอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ยังไม่ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายนโยบาย โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของนมแม่ จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อสนองนโยบายโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว และพัฒนาโรงพยาบาลตามมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว เพื่อไปสู่เป้าหมาย  ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย และได้รับนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน  และพัฒนาการสมวัย

ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่มารดาหลังคลอดทุกรายที่ไม่มีข้อบ่งชี้ในการงดนมแม่ จะสามารถให้นมบุตรได้ และได้รับการช่วยเหลือจากบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล ในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จำเป็นต้องอาศัยหลักเกณฑ์ในการประเมินประสิทธิภาพการให้นมบุตร เพื่อเป็นแนวทางในการช่วยเหลือมารดาหลังคลอดของบุคลากร และหน่วยงานหลังคลอดเห็นความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ได้ทำการค้นหาแนวทางการประเมินประสิทธิภาพการให้นมบุตรและการดูดนมของทารกมาใช้ในหน่วยงานเพื่อเป็นการส่งเสริมให้มารดาสามารถให้นมแม่ล้วน 6 เดือนหรือมากกว่านั้นเพื่อสุขภาพที่ดีทั้งของมารดาและทารกต่อไป

วัตถุประสงค์

- เพื่อใช้ในการประเมินการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

- เพื่อให้การประเมินการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

- เพื่อให้บุคลากรมีแนวทางในการปฏิบัติงาน

เป้าหมายของโครงการ

- อัตราการเลี้ยงด้วยนมแม่ก่อนออกจากโรงพยาบาลเป็น 100 %

- อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือนเป็น    20 %

- อัตราความพึงพอใจของมารดาหลังคลอดเป็น 	        80 %

- อัตราการใช้แบบประเมิน LATCH Score ของบุคลากรเป็น 100 %

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

| ระยะเวลา (เดือน) ขั้นตอน | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| วางแผน Plan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลงมือแก้ปัญหา Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ตรวจสอบผล Check |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แก้ไขปรับปรุง Action และจัดทำมาตรฐาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

สำรวจสภาพข้อมูลก่อนแก้ปัญหา

| ชื่อข้อมูล อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นาน 6 เดือน แหล่งที่มาของข้อมูล . สถิติตัวชี้วัดของหน่วยงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ปี 2556 (ม.ค. – ก.ค.) จำนวนมารดาที่คลอดทั้งหมด 975 คน |  |  |  |
| ระยะเวลาการโทรติดตาม | จำนวนมารดาที่สามารถติดต่อได้ (คน) | จำนวนมารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว (คน) | อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (%) |
| 7 วัน | 67 | 49 | 73.13 |
| 14 วัน | 83 | 50 | 60.24 |
| 45 วัน | 85 | 41 | 48.24 |
| 2 เดือน | 77 | 45 | 58.44 |
| 4 เดือน | 57 | 24 | 42.11 |
| 6 เดือน | 63 | 20 | 31.75 |

นำเสนอข้อมูลเป็นกราฟ

| ชื่อข้อมูล อัตราความพึงพอใจผู้ป่วยใน แหล่งที่มาของข้อมูล . สถิติตัวชี้วัดของหน่วยงาน |  |
| --- | --- |
| ปี 2556 (ต.ค.55-ก.ย.56) |  |
| เดือน | ความพึงพอใจผู้ป่วยใน(ร้อยละ) |
| ต.ค.55 | 84.59 |
| พ.ย.55 | 90.14 |
| ธ.ค.55 | 89.12 |
| ม.ค.56 | 90.55 |
| ก.พ.56 | 87.67 |
| มี.ค.56 | 87.80 |
| เม.ย.56 | 88.80 |
| พ.ค.56 | 89.51 |
| มิ.ย.56 | 87.74 |
| ก.ค.56 | 95.79 |
| ส.ค.56 | 91.04 |
| ก.ย.56 | 88.56 |
| เฉลี่ย/เดือน | 89.28 |

นำเสนอข้อมูลเป็นกราฟ

วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ

คน

อุปกรณ์

ขี้เกียจ                 ไม่เห็นความสำคัญ

ขาดอุปกรณ์            ใช้ไม่เป็น                                                    ไม่มีความรู้                                ไม่เพียงพอ

อุปสรรคของนมแม่

ไม่เอื้ออำนวย                  วุ่นวาย                              ซับซ้อน                          ภาระงานเยอะ

สิ่งแวดล้อม

กระบวนการทำงาน

ตารางกำหนดวิธีการแก้ไขและผลของการแก้ไขในแต่ละวิธีการที่กำหนด

| ปัญหา | สาเหตุ | วิธีแก้ | ผู้รับผิดชอบ | ว/ด/ป |  | ผล |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | เริ่ม | สิ้นสุด |  |
| คน - บุคลากรไม่มีความรู้ ขาดประสบการณ์ - ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน - ไม่เห็นความสำคัญ ขี้เกียจ | - ขาดการสอนนิเทศ - อายุงานเฉลี่ย 1-2 ปี - อัตราการลาออกของหน่วยงานเป็น 1% | - จัดอบรมภายในหน่วยงาน (training need) - ให้ความรู้ ฝึกฝนให้ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลสามารถปฏิบัติงานนมแม่ได้ - กระตุ้นเตือน ปลูกฝังให้บุคลากรเห็นประโยชน์ ความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | หน.ตึก | ม.ค. | ก.พ.. | มีความรู้ ความเข้าใจมากขึ้น เห็นความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ทุกคนสามารถประเมินการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ |
| อุปกรณ์ - ขาดแคลน ใช้ไม่เป็น | - ไม่มีอุปกรณ์ที่สามารถประเมินประสิทธิภาพการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | - ค้นหาวิธีการ เครื่องมือที่สามารถวัดประสิทธิภาพการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ | หน.ตึก | ก.พ. | มี.ค. | มีเครื่องมือที่สามารถวัดประสิทธิภาพการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ |
| สิ่งแวดล้อม - ไม่เอื้ออำนวย วุ่นวาย | เป็นหอผู้ป่วยสามัญ รับผู้ป่วยสูติฯ-นรีเวชทุกประเภท | - แบ่ง zone ผู้ป่วยแต่ละประเภทไม่ให้ปะปนกัน | หน.ตึก | มี.ค. | เม.ย. | ลดความวุ่นวายลงได้ ผู้รับบริการได้รับการดูแลทั่วถึงตามความจำเป็นของโรค |
| ปัญหา | สาเหตุ | วิธีแก้ | ผู้รับผิดชอบ | ว/ด/ป |  | ผล |
|  |  |  |  | เริ่ม | สิ้นสุด |  |
| กระบวนการทำงาน - ซ้ำซ้อน ภาระงานมาก | มีการเก็บข้อมูล สถิติมากมายบางอย่างซ้ำซ้อนกัน | - วิเคราะห์ข้อมูล สถิติของหน่วยที่เกิดความซ้ำซ้อน | หน.ตึก | เม.ย. | พ.ค. | ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนลง ผู้ปฏิบัติมีเวลาในการประเมินการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มากขึ้น |
| การประเมินผลการดำเนินงาน |  |  | หน.ตึก | พ.ค. | ธ.ค. | อยู่ระหว่างขั้นตอนการประเมินผล |

สำรวจสภาพข้อมูลหลังแก้ปัญหา

| ชื่อข้อมูล อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นาน 6 เดือน แหล่งที่มาของข้อมูล . สถิติตัวชี้วัดของหน่วยงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ปี 2556 (ม.ค.56 – ก.ย.56) จำนวนมารดาที่คลอดทั้งหมด 1,141 คน |  |  |  |
| ระยะเวลาการโทรติดตาม | จำนวนมารดาที่สามารถติดต่อได้ (คน) | จำนวนมารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว (คน) | อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (%) |
| 7 วัน | 576 | 402 | 69.22 |
| 14 วัน | 661 | 454 | 61.85 |
| 45 วัน | 737 | 424 | 57.65 |
| 2 เดือน | 722 | 420 | 58.46 |
| 4 เดือน | 568 | 229 | 40.52 |
| 6 เดือน | 509 | 138 | 26.82 |

นำเสนอข้อมูลเป็นกราฟ

| ชื่อข้อมูล อัตราความพึงพอใจผู้ป่วยใน แหล่งที่มาของข้อมูล . สถิติตัวชี้วัดของหน่วยงาน |  |
| --- | --- |
| ปี 2557 (ต.ค.56-เม.ย57) |  |
| เดือน | ความพึงพอใจผู้ป่วยใน(ร้อยละ) |
| ต.ค.56 | 88.63 |
| พ.ย.56 | 88.32 |
| ธ.ค.56 | 88.38 |
| ม.ค.57 | 87.69 |
| ก.พ.57 | 88.98 |
| มี.ค.57 | 90.37 |
| เม.ย.57 | 88.41 |
| เฉลี่ย/เดือน | 88.68 |

นำเสนอข้อมูลเป็นกราฟ

สรุปผลการดำเนินโครงการ

การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง

- อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือน(ม.ค.56-ก.ย.56)  คิดเป็นร้อยละ 26.82 ในปี 2556

- อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการในปี 2557 (ต.ค.56-มี.ค.57) คิดเป็นร้อยละ 88.68

- บุคลากรในหน่วยงานประเมินการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โดยใช้แบบประเมิน LATCH score ครบ     100 %

- มารดาและทารกหลังคลอดที่ไม่มีข้อบ่งชี้ในการงดนมแม่สามารถให้นมบุตรได้ก่อนออกจากโรงพยาบาล

นวัตกรรมที่ได้จากการเรียนรู้

- แบบประเมินประสิทธิภาพการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  (LATCH score )

- แบบประเมินพฤติกรรมของทารกขณะให้นม (IBFAT)

บทเรียนที่ได้รับ

- การก้าวข้ามความคุ้นชินของจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานประจำ และต้องเรียนรู้ที่จะค้นหาจุดบกพร่องเพื่อหาโอกาสในการพัฒนา

- การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทีมสหสาขาเข้ามาพบปะพูดคุย

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในปัญหาและอุปสรรค ค้นหาแนวทางแก้ไข จึงจะสามารถพัฒนา ระบบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ