สรุปความเสี่ยงสำคัญ 3 - 5 ลำดับแรกและแผนบริหารความเสี่ยง

General Risk

| ลำดับ | ความเสี่ยงสำคัญ | วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา/ความเสี่ยง (โดยใช้ 4 M 1E) | กลยุทธ์ / แผนจัดการความเสี่ยง ( 4T : Take, Treat ,Transfer, Terminate) | แนวทางการบริหารความเสี่ยง | ตัวชี้วัด (KPI) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | บุคลากรเสี่ยงต่อการเกิดโรคจากการทำงานที่เกี่ยวกับโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อ | - ไม่มีอุปกรณ์ช่วยผ่อนแรงในกระบวนการทำงาน - ขาดความรู้เรื่องการยศาสตร์ในการทำงาน | - Treat - Treat | - มีการจัดหาอุปกรณ์มาช่วยในการทำงาน - มีการนิเทศติดตามโดยหัวหน้างาน - มีการประสานงานอาชีวอนามัยจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการยศาสตร์ในการทำงาน - ตรวจสุขภาพประจำปีตามโปรแกรมความเสี่ยงขององค์กร | - บุคลากรเจ็บป่วย/เกิดโรคจากการทำงานที่เกี่ยวข้องกับกระดูกและกล้ามเนื้อ |
| 2 | บุคลากรเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากการทำงาน | - พร่องความรู้เรื่องการแพร่กระจายเชื้อ - ไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน - ขาดการนิเทศติดตาม หรือสุ่มตรวจ - อุปกรณ์ป้องกันไม่เพียงพอ/ชำรุด | - Treat - Transfer | - มีการให้ความรู้เรื่องการแพร่กระจายเชื้อและการป้องกัน - มีการทำ KM เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการใส่อุปกรณ์ป้องกัน - มีการนิเทศติดตาม/สุ่มตรวจโดยหัวหน้างาน - มีการกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน - มีการทำเช็คลิสสำหรับตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางที่หน่วยงานกำหนด | - บุคลากรเจ็บป่วย/บาดเจ็บจากของมีคม |
| 3 | ผ้าไม่เพียงพอ | - ผ้าชำรุดจากอายุการใช้งานนาน - ผ้าสูญหาย - บุคลากรนำผ้าไปใช้ผิดประเภท - มีงบประมาณการจัดซื้อที่จำกัด - กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใช้ระยะเวลานาน | - Treat - Terminate | - มีการซ่อมแซมและดัดแปลงประเภทผ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด - มีระบบตรวจเช็คและจัด stock ผ้า - มีการนิเทศติดตามโดยหัวหน้างาน - มีการทำแผนการจัดซื้อผ้าทดแทนให้เหมาะสม - จัดลำดับความสำคัญของของประเภทผ้าในการจัดซื้อ - มีการดำเนินการจัดซื้อตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ -แบ่งวงรอบการจัดซื้อให้เหมาะสม เพื่อลดระยะเวลาการรอคอยผ้า และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการผ้า | - อุบัติการณ์ผ้าไม่เพียงพอ |