แบบสรุปโครงการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

Continuous Quality Improvement (CQI)

ชื่อเรื่อง/โครงการพัฒนา

พัฒนาคุณภาพการพยาบาลป้องกันการเกิดแผลกดทับ ( Pressure Sore )

ในหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตอายุรกรรม(Semi-med)

ลำดับที่  1 ปี 2564

หน่วยงานการพยาบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤตอายุรกรรม(Semi-med)

QMS-000-4-001-04

Rev. 1/04/2564

รายนามสมาชิกผู้ร่วมดำเนินการ

- คุณวราภรณ์		สร้อยพวง	หัวหน้าโครงการ

- คุณสุธินี  		มานสัจจธรรม

- คุณชนุพร		งามอาการ

- คุณอัญธิชา		คำพืช

- คุณสุชาดา		อินทรบุตร

- คุณดวงใจ		พรมสิทธิ์

- คุณนันทวัน		อารีชน

- คุณเฟื่องอาภรณ์		โพธิ์ศรี

- คุณสุพัตรา		รัตนแสง

- คุณนัฏฐิตา		หอมน้อย

- คุณกมลชนก		ร้องหาญแก้ว

- คุณนุจรินทร์		โคตรชัย

- คุณนิพัทธา		เรียนไธสง

- คุณสุพิชญา		บุษมงคล

- คุณชนนิกานต์		นวลขาว

- คุณนิตยาภรณ์		ศรีประสงค์

- คุณรัฐศาสตร์		หวานจิตร

- คุณมาดีนะ		รอมาลี

- คุณสกุลรัตน์		หมัดรอด

- คุณเรไร			ครองทรัพย์

- คุณนิศากร		ไพรจิตร

- คุณภัทรา		มูลสาระ

- คุณกนกวรรณ		บุญจง

- คุณลัดดาวัล		มูลสันเทียะ

5 ลำดับปัญหาความเสี่ยงสำคัญที่พบระดับหน่วยงาน/ โรงพยาบาล

| ลำดับที่ | ปัญหา | ระดับความรุนแรง (A) | ความถี่ (B) | สรุปคะแนน (A)X(B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ท่อเลื่อนหลุดเกิด re-intubation | 3 | 3 | 9 |
| 2 | การติดเชื้อดื้อยา | 3 | 3 | 9 |
| 3 | การติดเชื้อ VAP | 3 | 3 | 9 |
| 4 | การติดเชื้อ CAUTI | 3 | 3 | 9 |
| 5 | เกิดแผลกดทับ | 3 | 3 | 9 |

โครงการที่เลือกมาดำเนินการ

พัฒนาคุณภาพการพยาบาลป้องกันการเกิดแผลกดทับ ( Pressure Sore ) ในหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตอายุรกรรม(Semi-med)

หลักการและเหตุผล/ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ (อ้างอิงข้อมูลสถิติและผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา)

แผลกดทับ เป็นการบาดเจ็บของผิวหนังหรือเนื้อเยื่ออันเกิดจากแรงกดทับที่ผิวหนังเป็นเวลานาน เกิดขึ้นได้หลายจุด เช่น ท้ายทอย สะบัก ศอก สะโพก กระดูกก้นกบ ส้นเท้า เป็นต้น  ผลของแผลกดทับส่งผลให้เกิดการแตกทำลายของผิวหนัง และเนื้อเยื่อ การตายของเนื้อเยื่อจากการขาด ออกซิเจน และเลือดไปเลี้ยงไม่เพียงพอ โดยเป็น 1 ใน 5ของภัยคุกคามสำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนัก และในผู้ป่วยสูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล  ปัจจัยที่เกิดทางกายภาพ เช่น แรงกดและระยะเวลาที่เนื้อเยื่อถูกกด มีแรงเฉือน แรง เสียดทานจากการพลิกตัวหรือเลื่อนตัวผู้ป่วยไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ หรือเคลื่อนไหวลำบาก และการรับรู้ ความรู้สึกตอบสนองไม่ดี ส่วนปัจจัยทางชีวภาพ เช่น การมีอายุที่มากขึ้น ภาวะทุพโภชนาการ โรคเดิมของผู้ป่วย ได้แก่เบาหวาน ความดัน ไตวาย นอกจากนั้นการมีผิวหนังที่เปียกชื้นตลอดเวลา ไม่สามารถกลั้นปัสสาวะอุจจาระได้ ทั้งหมดที่กล่าวมา ล้วนเป็นสาเหตุส่งเสริมให้เกิดแผลกดทับได้ง่าย  ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโดยตรงทั้งด้านร่างกาย จิตใจ การสูญเสียภาพลักษณ์ และยังส่งผลกระทบต่อผู้ดูแลในการรับภาระค่าใช้จ่าย สถานที่ และอุปกรณ์ เช่น ที่นอนลม ทำให้ ผู้ดูแลเกิดภาวะเครียดและเหนื่อยล้า ส่วนด้านการบริหารทรัพยากรในโรงพยาบาลพบว่าทำให้วันนอนเฉลี่ยของการนอน รักษาในโรงพยาบาลสูงขึ้น ค่าใช้จ่ายที่ต้องสูญเสียไปกับการดูแลแผล ค่ายาและอุปกรณ์สิ้นเปลือง ส่งผลให้ชั่วโมงการพยาบาลเพิ่มมากขึ้น มีภาระงานมากขึ้น

อุบัติการณ์การเกิดแผลกดทับในประเทศไทย พบว่าในปี 2557 – 2560 มีอัตราการเกิดที่สูงตั้งแต่ ร้อยละ 1.7-47.6   และการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดในหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตอายุรกรรม (semi-med) พบว่า มีอัตราการเกิดแผลกดทับที่มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยในปี 2561 , 2562 ,2563 พบอัตราการเกิดแผลกดทับ ดังนี้  17.46  , 20.22 , 14.95  ตามลำดับ  การที่ทีมพยาบาลที่มีความรู้ ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติการพยาบาลที่เหมาะสมกับผู้ป่วย จะสามารถช่วยลดอัตราการเกิดแผลกดทับได้ การเกิดแผลกดทับจึงเป็นตัวชี้วัดคุณภาพการทำงานที่สำคัญของบุคลากรทางการพยาบาล ดังนั้นทางหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตอายุรกรรม (semi-med) จึงตระหนักถึงความสำคัญในปัญหานี้จึงได้ดำเนินการจัดทำCQI นี้ขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาลการดูแลแผลกดทับต่อไป

ผลการสำรวจสภาพข้อมูลก่อนแก้ปัญหา

| ที่ | รายการ | เป้าหมาย | ผลลัพธ์ | ปีงบประมาณ 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เฉลี่ย |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ต.ค.62 | พ.ย.62 | ธ.ค.62 | ม.ค.63 | ก.พ.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | พ.ค.63 | มิ.ย.63 | ก.ค.63 | ส.ค.63 | ก.ย.63 |  |
| 1 | อัตราการเกิดแผลกดทับ | <5 ครั้ง/1000 วันนอน |  | 11.32 | 25.09 | 20.24 | 19.93 | 8.51 | 11.54 | 0 | 22.22 | 0 | 12.01 | 25.40 | 23.12 | 14.95 |
|  | จำนวนแผลกดทับ |  | ตัวตั้ง | 3 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 4 | 8 | 8 |  |
|  | จำนวนวันนอนรวม |  | ตัวหาร | 265 | 279 | 247 | 301 | 235 | 260 | 105 | 315 | 304 | 333 | 315 | 346 |  |

นำเสนอข้อมูลผลการสำรวจสภาพข้อมูลก่อนแก้ปัญหาในรูปกราฟ

กราฟแสดงข้อมูล อัตราการเกิดแผลกดทับ

การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา

ผู้ป่วยขาดความสนใจในตนเอง การเคลื่อนไหวตัวลดลง ผู้ป่วยน้ำหนักตัวเยอะพลิกตัวเองไม่ไหว

Man บุคลากร/ผู้ป่วย

Machine

อุปกรณ์อำนวยความสะดวก

การสื่อสาร นิเทศการทำงานโดยหัวหน้ายังไม่ต่อเนื่อง

ที่นอนลมมีปริมาณไม่พียงพอ

บุคลากรอายุการทำงานไม่เกิน 5 ปี

บุคลากรไม่ปฏิบัติตามแนวทางการพยาบาล

ผู้ป่วยเป็นผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงของผิวหนัง

บุคลากรไม่ระมัดระวังในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

ในกรณีที่ต้องผูกยึดผู้ป่วย อุปกรณ์ที่ใช้ในการผูกยึดไม่เหมาะสม

ผู้ป่วยมีพยาธิสภาพของโรครุนแรง

บุคลากรไม่ได้พลิกตัวผู้ป่วยทุก 2 ชม. ตามแนวทางปฏิบัติ

ผู้ป่วยมีภาวะทุพโภชนาการ ขาดโปรตีน ขาดอัลบูมิน ต้อง NPO มีปัญหาการรับประทานอาหาร

บุคลากรขาดความสม่ำเสมอในการติดตามประเมินอาการของผู้ป่วย การดูแลผิวหนัง

ผู้ป่วยมีโรคเดิม เช่น เบาหวาน มะเร็ง

ผ้าปูเตียงไม่เรียบตึง  เสื้อผ้ามีขนาดไม่พอดี ทำให้เกิดรอยพับ ยับ ย่น ได้

การเกิดแผลกดทับ

Method /   Material

กระบวนการทำงาน/อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการ

บุคลากรขาดความเข้าใจในวิธีการดูแลที่เหมาะสม

ผู้ป่วยมีอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการรักษาทำให้ไม่สามารถขยับตัวได้

มีการกดจากอุปกรณ์ในการรักษาบางประเภท

M - Man   คนงาน หรือพนักงาน หรือบุคลากร

M - Machine เครื่องจักรหรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวก
M - Material วัตถุดิบหรืออะไหล่ อุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในกระบวนการ
M - Method กระบวนการทำงาน
E - Environment อากาศ สถานที่ ความสว่าง และบรรยากาศการทำงาน

พื้นที่คับแคบ / อากาศร้อนมากๆ ทำให้เกิดการอับชื้นของร่างกายผู้ป่วย

ขาดความสม่ำเสมอในการใช้เครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงในการเกิดแผลกดทับ

ผู้ป่วยบางท่านต้องได้รับการจัดท่าให้อยู่ในท่า Fowler’ position ทำให้เกิดแรงไถล แรงเสียดสี ส่งผลต่อการบาดเจ็บของผิวหนัง

Environment อากาศ สถานที่ ความสว่าง และบรรยากาศการทำงาน

วัตถุประสงค์

1.เพื่อลดอุบัติการณ์การเกิดแผลกดทับในหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตอายุรกรรม (Semi-med)

2.เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลตามแนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการป้องกันและดูแลผู้ป่วยที่มีแผลกดทับ

3.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

อัตราการเกิดแผลกดทับลดลง 30%

ระยะเวลาดำเนินการในโครงการ  เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564

| ระยะเวลา(เดือน) ขั้นตอน | 2563 |  |  | 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| วางแผน Plan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลงมือแก้ไข Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ตรวจสอบผล Check |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แก้ไขปรับปรุง Action และจัดทำมาตรฐาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.เส้นแผนงาน   แทนด้วยเส้น

2.การดำเนินการจริง แทนด้วยเส้น

การปรับปรุงพัฒนา

ตารางสรุปวิธีการปรับปรุงแก้ไขและผลชองการปรับปรุงแก้ไขในแต่ละวิธีการที่กำหนด

| ปัญหา | สาเหตุ | วางแผนการปรับปรุงแก้ไข | ผู้รับผิดชอบ | วัน/เดือน/ปี |  | ประเมินผลการปรับปรุงแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | เริ่ม | สิ้นสุด |  |
| Man บุคลากร/ผู้ป่วย | 1.ประสบการณ์การทำงานน้อย 2.ไม่ปฏิบัติตามแนวทางการพยาบาล 3.ไม่ระมัดระวังในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 4.ไม่ได้พลิกตัวผู้ป่วยทุก 2 ชม. ตามแนวทางปฏิบัติ 5.ขาดความสม่ำเสมอในการติดตามประเมินอาการของผู้ป่วย การดูแล 6.ผู้ป่วยเป็นผู้สูงอายุ มีการเปลี่ยนแปลงของผิวหนัง 7.ผู้ป่วยมีพยาธิสภาพของโรคที่รุนแรง มีข้อจำกัดในการพลิกตะแคงตัว 8.ผู้ป่วยมีภาวะทุพโภชนาการ ขาดโปรตีน ขาดอัลบูมิน ต้อง NPO มีปัญหาการรับประทานอาหาร 9.ผู้ป่วยมีโรคเดิม เช่น เบาหวาน มะเร็ง 10.ผู้ป่วยขาดความสนใจในตนเอง การเคลื่อนไหวตัวลดลง ผู้ป่วยน้ำหนักตัวเยอะพลิกตัวเองไม่ไหว | 1.จัดให้มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแลผู้ป่วย และ ทำความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติ พร้อมนำไปใช้ 2.จัดให้มีการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องพยาธิสภาพของผู้ป่วยความจำเป็นในการดูแลเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับให้แก่ผู้ป่วยและญาติได้เข้าใจ 3.มีการประเมินติดตามการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงาน 4.จัดการประชุมเพื่อร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ปรับปรุงวิธีการทำงาน | - หัวหน้างาน/ผู้ช่วยหัวหน้างาน -หัวหน้าเวร -พยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วยและทีมผู้ดูแล | ตุลาคม 2563 | กันยายน 2564 | ยังมีการปฏิบัติตามแนวทางการดูแลไม่เต็มศักยภาพ และยังไม่มีการประเมินและปรับปรุง เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้ต้องปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงาน หลังสถานการณ์โควิด หน่วยงานได้เปิดให้บริการดูแลผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพซับซ้อนและรุนแรง ผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ |
| Method กระบวนการทำงาน | 1.ไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 2.ผู้ป่วยมีอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการรักษาทำให้ไม่สามารถขยับตัวได้ 3.มีการกดจากอุปกรณ์ในการรักษาบางประเภท 4.บุคลากรขาดความเข้าใจในวิธีการดูแลที่เหมาะสม 5.ผู้ป่วยบางท่านต้องได้รับการจัดท่าให้อยู่ในท่า Fowler’ position ทำให้เกิดแรงไถล แรงเสียดสี ส่งผลต่อการบาดเจ็บของผิวหนัง 6.การสื่อสาร นิเทศการทำงานโดยหัวหน้ายังไม่ต่อเนื่อง | 1.จัดให้มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแลผู้ป่วย และ ทำความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติ พร้อมนำไปใช้ 2.จัดให้มีแลกเปลี่ยนความรู้ในการใช้อุปกรณ์ต่างๆกับผู้ป่วยให้เหมาะสม 3.ปรับวิธีการจัดท่าทางผู้ป่วยเพื่อลดแรงไถล แรงเสียดสี | - หัวหน้างาน/ผู้ช่วยหัวหน้างาน | ตุลาคม 2563 | กันยายน 2564 | ยังมีการปฏิบัติตามแนวทางการดูแลไม่เต็มศักยภาพ และยังไม่มีการประเมินและปรับปรุง เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้ต้องปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงาน หลังสถานการณ์โควิด หน่วยงานได้มีการทบทวนการปฏิบัติงาน และ ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกับอาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อทบทวนพัฒนาความรู้ |
| Material อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการ | 1.ขาดความสม่ำเสมอในการใช้เครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงในการเกิดแผลกดทับ | 1.จัดให้มีการประเมินโดยใช้เครื่องมือทุกรายโดยจัดให้แบบประเมินมีอยู่ในชุดรับใหม่ทุกชุด | - หัวหน้างาน/ผู้ช่วยหัวหน้างาน | ตุลาคม 2563 | กันยายน 2564 | ดำเนินการเรียบร้อย แต่ยังมีการประเมินไม่ครบในบางหัวข้อ หลังสถานการณ์โควิด จะดำเนินการปรับปรุงการปฏิบัติงานโดยให้มีการประเมินที่ถูกต้องและครบถ้วน |
| Machine อุปกรณ์อำนวยความสะดวก | 1.ในกรณีที่ต้องผูกยึดผู้ป่วย อุปกรณ์ที่ใช้ในการผูกยึดไม่เหมาะสม /ชำรุด 2.ที่นอนลมมีปริมาณไม่เพียงพอ 3.ผ้าปูเตียงไม่เรียบตึง เสื้อผ้ามีขนาดไม่พอดี ทำให้เกิดรอยพับ ยับ ย่น ได้ | 1.สำรวจความเพียงพอและพร้อมใช้ของอุปกรณ์ 2.จัดทำอุปกรณ์ผูกยึดให้เพียงพอต่อความต่อการใช้งาน 3.ดูแลอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน 4.จัดเตรียมอุปกรณ์ให้หยิบใช้ได้สะดวกเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงานบ่อยครั้ง 5.จัดให้มีการทบทวนวิธีการปูผ้าปูเตียงให้เรียบตึง | - หัวหน้างาน/ผู้ช่วยหัวหน้างาน -หัวหน้าเวร -พยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วยและทีมผู้ดูแล | ตุลาคม 2563 | กันยายน 2564 | ดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการใช้งาน แต่ยังมีอุปกรณ์บางส่วนที่รอการซ่อมแซม |
| Environment สภาพแวดล้อม สถานที่ | 1.พื้นที่คับแคบ / อากาศร้อนมากๆ ทำให้เกิดการอับชื้นของร่างกายผู้ป่วย | 1.จัดสิ่งแวดล้อมให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเหมาะสำหรับการพักผ่อน 2.ปรับสถานที่ให้มีความเหมาะสมมากที่สุดในการให้บริการ | - หัวหน้างาน/ผู้ช่วยหัวหน้างาน -หัวหน้าเวร -พยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วยและทีมผู้ดูแล | ตุลาคม 2563 | กันยายน 2564 | ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากหน่วยงานถูกปรับให้เป็น Cohort ward หลังจากปิด Cohort ward ในขณะนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2565 |

ผลการสำรวจสภาพข้อมูลหลังแก้ปัญหา

| ที่ | รายการ | เป้าหมาย | ผลลัพธ์ | ปีงบประมาณ 2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เฉลี่ย |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ต.ค.63 | พ.ย.63 | ธ.ค.63 | ม.ค.64 | ก.พ.64 | มี.ค.64 | เม.ย.64 | พ.ค.64 | มิ.ย.64 | ก.ค.64 | ส.ค.64 | ก.ย.64 |  |
| 1 | อัตราการเกิดแผลกดทับ | <5 ครั้ง/1000 วันนอน |  | 29.94 | 15.48 | 9.32 | 45.45 | 49.62 | 25.81 | 36.08 | PUI | PUI | PUI | 42.55 | 26.79 | 27.21 |
|  | จำนวนแผลกดทับ |  | ตัวตั้ง | 10 | 5 | 3 | 15 | 13 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |  |
|  | จำนวนวันนอนรวม |  | ตัวหาร | 334 | 323 | 322 | 330 | 262 | 310 | 194 | 0 | 0 | 0 | 141 | 224 |  |

สรุปวิเคราะห์ผลการดำเนินการและการบรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัด

ผลการดำเนินการ อัตราการเกิดแผลกดทับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากในปี 2563 14.95 ครั้ง/1,000 วันนอน เป็น 27.21 ครั้ง/1,000 วันนอน ในปี 2564 ยังไม่เป้นไปตามเป้าหมายของการดำเนินการที่ตั้งเป้าหมายลดอัตราการเกิดแผลกดทับลง 30 % จากการทบทวนพบว่า   (1) ในหน่วยงานมีผู้ป่วยที่มีปัญหาทางอายุรศาสตร์ที่มีความซับซ้อน เพิ่มจำนวนมากขึ้น ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองน้อยลงมาก (2) ยังมีการใช้แนวทางการดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกันแผลกดทับไม่สม่ำเสมอ (3) ยังขาดอุปกรณ์ ได้แก่ ที่นอนลม ที่ชำรุด ไม่เพียงพอ จึงจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้และส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการดูแลผู้ป่วย และจัดให้มีอุปกรณ์ได้แก่ที่นอนลมให้มีพร้อมใช้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย และหน่วยงานจะดำเนินการติดตามอัตราการเกิดแผลกดทับต่อไป

บทเรียนที่ได้รับ

1.การแก้ปัญหาในกระบวนการต่าง ๆต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรทุกตำแหน่งในหน่วยงาน

2.การทำงานประสานกันเป็นทีมช่วยให้งานที่ทำประสบความสำเร็จง่ายขึ้น

3.การวางแผนการทำงานต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน

4.ต้องมีการทบทวนให้เห็นถึงสาเหตุที่แท้จริงเพื่อหาวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม

การพัฒนาต่อเนื่อง

1. ติดตามผลอัตราการเกิดแผลกดทับเพื่อนำมาทบทวนกระบวนการดูแลอย่างต่อเนื่อง

2. พัฒนานวัตกรรมเพื่อช่วยลดการเกิดแผลกดทับ

3. เรียนรู้ แลกเปลี่ยน กระบวนการและบทเรียนกับหน่วยงานอื่น ๆที่มีการดำเนินการลดการเกิดแผลกดทับได้ดี เพื่อนำมาปรับปรุงการดูแลผู้ป่วย

นวัตกรรมที่ได้จากการดำเนินโครงการ   -

สรุปจัดทำเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน  -  เรื่อง

กิจกรรม CQI จะทำต่อไปในอนาคต

กิจกรรมพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ