แบบสรุปโครงการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

Continuous Quality Improvement (CQI)

ชื่อเรื่อง/โครงการพัฒนา

การพัฒนาแนวปฏิบัติการป้องกันท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุด

ในหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตอายุรกรรม (Semi-med)

ลำดับที่  1 ปี 2562

หน่วยงานการพยาบาลผู้ป่วยกึ่งวิกฤตอายุรกรรม(Semi-med)

QMS-000-4-001-04

Rev. 1/2/2562

รายนามสมาชิกผู้ร่วมดำเนินการ

- คุณวราภรณ์		สร้อยพวง        หัวหน้าโครงการ

- คุณสุธินี  		มานสัจจธรรม

- คุณชนุพร		งามอาการ

- คุณอัญธิชา		คำพืช

- คุณสุชาดา		อินทรบุตร

- คุณดวงใจ		พรมสิทธิ์

- คุณนันทวัน		อารีชน

- คุณอรณิช		เถลิงศักดาเดช

- คุณเฟื่องอาภรณ์		โพธิ์ศรี

- คุณสุพัตรา		รัตนแสง

- คุณนัฏฐิตา		หอมน้อย

- คุณกมลชนก		ร้องหาญแก้ว

- คุณพิมพ์มาศ		หน่อสุวรรณ

- คุณอุษามณี		อายุวงศ์

- คุณนุจรินทร์		อินทสร

- คุณมาดีนะ		รอมาลี

- คุณสกุลรัตน์		หมัดรอด

- คุณสาลินี		จ้อยบุญศิริ

- คุณเรไร			ครองทรัพย์

- คุณภัทรา		มูลสาระ

- คุณกนกวรรณ		บุญจง

5 ลำดับปัญหาความเสี่ยงสำคัญที่พบระดับหน่วยงาน/ โรงพยาบาล

| ลำดับที่ | ปัญหา | ระดับความรุนแรง (A) | ความถี่ (B) | สรุปคะแนน (A)X(B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ท่อเลื่อนหลุดเกิด re-intubation | 3 | 4 | 12 |
| 2 | การติดเชื้อดื้อยา | 3 | 3 | 9 |
| 3 | การติดเชื้อ VAP | 3 | 3 | 9 |
| 4 | การติดเชื้อ CAUTI | 3 | 3 | 9 |
| 5 | เกิดแผลกดทับ | 3 | 2 | 6 |

โครงการที่เลือกมาดำเนินการ

การพัฒนาแนวปฏิบัติการป้องกันท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุดในหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตอายุรกรรม (Semi-med)

หลักการและเหตุผล/ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ (อ้างอิงข้อมูลสถิติและผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา)

ผู้ป่วยโรคทางอายุรกรรมที่ได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจและใส่เครื่องช่วยหายใจเกิดจากภาวะการหายใจล้มเหลว(respiratory failure)เป็นภาวะที่เป็นผลมาจากการเป็นโรคต่างๆมีทั้งชนิดที่เกิดขึ้นแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง(Kiekkas et al.,2012) ทำให้ผู้ป่วยต้องอยู่ในภาวะวิกฤต มีปัญหาที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด มีความเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและความเสี่ยงที่เกิดจากภาวะแทรกซ้อนของการใส่ท่อช่วยหายและเครื่องช่วยหายใจ รวมถึงความเจ็บปวดที่เกิดจากการใส่ท่อช่วยหายใจ ความรู้สึกอึดอัดไม่สุขสบาย ทำให้ผู้ป่วยเกิดความกระวนกระวาย กระสับกระส่าย และที่สำคัญที่สุดคือ การเลื่อนหลุดของท่อช่วยหายใจ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่พบได้บ่อยในหอผู้ป่วยหนัก จากการศึกษาในประเทศไทยพบอุบัติการณ์การเลื่อนหลุดของท่อช่วยหายใจอยู่ระหว่างร้อยละ 2-41 (น็อต เตชะวัฒนวรรณา และคณะ,2548;คะนึงนิตย์ บุรีเทศ และคณะ,2550) ซึ่งผลจากการเลื่อนหลุดของท่อช่วยหายใจ ทำให้เกิดการบาดเจ็บของกล่องเสียง สายเสียง และหลอดลม เกิดความผิดปกติของระบบไหลเวียนโลหิต เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ และพบว่าการใส่ท่อช่วยหายใจซ้ำมีผลทำให้เกิดภาวะพร่องออกซิเจน ภาวะระบบหายใจล้มเหลวและหัวใจหยุดเต้นได้ รวมถึงเกิดอุบัติการณ์การติดเชื้อปอดอักเสบจากการใส่เครื่องช่วยหายใจเพิ่มขึ้น 1.8 เท่า ซึ่งนำไปสู่จำนวนวันนอนในหอผู้ป่วยหนักและโรงพยาบาลนานขึ้น(Silva & Fonseca, 2012)    ซึ่งจากการรวบรวมสถิติของหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตอายุรกรรม(Semi-med) ในปี2559ถึงปี2561 พบว่าอุบัติการณ์ท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุด มีอัตราการเกิดเพิ่มขึ้นจากในปี2559   0 , 0.28 และ 21.04 ครั้งต่อ1,000วันใส่ท่อช่วยหายใจ ในปี2560และปี2561ตามลำดับ พบว่าร้อยละ 80 ผู้ป่วยดึงท่อช่วยหายใจออกเองและจำเป็นต้องใส่ท่อช่วยหายใจซ้ำ นอกจากนี้ยังพบว่าภายหลังยังเกิดการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจเป็นภาวะแทรกซ้อนที่ทำให้อาการของโรครุนแรงมากขึ้น ระยะเวลาที่อยู่ในหอผุ้ป่วยหนักและโรงพยาบาลนานขึ้น ส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจต่อญาติผู้ป่วย จากปัญหาดังกล่าวจึงเป็นที่มาในการวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ในการพัฒนาแนวปฏิบัติการป้องกันท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุดในหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตอายุรกรรม (Semi-med) ลดอุบัติการณ์ท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุดในหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตอายุรกรรม(Semi-med)  และ พัฒนาแนวปฏิบัติการป้องกันท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุด ซึ่งจะเป็นการเพิ่มคุณภาพการดูแลผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจและเครื่องช่วยหายใจต่อไป

ผลการสำรวจสภาพข้อมูลก่อนแก้ปัญหา

| ที่ | รายการ | เป้าหมาย | ผลลัพธ์ | ปีงบประมาณ 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เฉลี่ย |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ต.ค.60 | พ.ย.60 | ธ.ค.60 | ม.ค.61 | ก.พ.61 | มี.ค.61 | เม.ย.61 | พ.ค.61 | มิ.ย.61 | ก.ค.61 | ส.ค.61 | ก.ย.61 |  |
| 1 | อัตราการเลื่อนหลุดของท่อช่วยหายใจ | 0 ครั้งต่อ1,000วันนอน |  | 9.90 | 33.90 | 41.10 | 29.13 | 24.79 | 0 | 10.99 | 17.70 | 14.08 | 18.35 | 44.30 | 8.20 | 21.04 |
|  | จำนวนครั้งของท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุด |  | ตัวตั้ง | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 |  |
|  | จำนวนวันใส่ท่อช่วยหายใจรวม |  | ตัวหาร | 101 | 118 | 73 | 103 | 121 | 109 | 91 | 113 | 71 | 109 | 158 | 122 |  |

| ที่ | รายการ | เป้าหมาย | ผลลัพธ์ | ปีงบประมาณ 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เฉลี่ย |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ต.ค.61 | พ.ย.61 | ธ.ค.61 | ม.ค.62 | ก.พ.62 | มี.ค.62 | เม.ย.62 | พ.ค.62 | มิ.ย.62 | ก.ค.62 | ส.ค.62 | ก.ย.62 |  |
| 1 | อัตราการเลื่อนหลุดของท่อช่วยหายใจ | 0 ครั้งต่อ1,000วันนอน |  | 34.01 | 39.68 | 27.78 | 13.99 | 7.19 | 15.27 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | จำนวนครั้งของท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุด |  | ตัวตั้ง | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | จำนวนวันใส่ท่อช่วยหายใจรวม |  | ตัวหาร | 147 | 126 | 180 | 143 | 139 | 131 |  |  |  |  |  |  |  |

นำเสนอข้อมูลผลการสำรวจสภาพข้อมูลก่อนแก้ปัญหาในรูปกราฟ

กราฟแสดงข้อมูล อัตราการเลื่อนหลุดของท่อช่วยหายใจ

การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา

ท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุด

Man บุคลากร/ผู้ป่วย

บุคลากรอายุการทำงานไม่เกิน 5 ปี

Machine

อุปกรณ์อำนวยความสะดวก

Method /   Material

กระบวนการทำงาน/อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการ

Environment สภาพแวดล้อม สถานที่ บรรยากาศ

บุคลากรขาดความเข้าใจในวิธีการผูกยึดที่เหมาะสม

บุคลากรประสบการณ์การทำงานน้อย

อุปกรณ์ที่ใช้ในการผูกยึดไม่เหมาะสม /ชำรุด

บุคลากรไม่ปฏิบัติตามแนวทางการพยาบาล

การสื่อสาร นิเทศการทำงานโดยหัวหน้ายังไม่ต่อเนื่อง

บุคลากรไม่สื่อสารแผนการรักษาให้ผู้ป่วยเข้าใจ

บุคลากรขาดความสม่ำเสมอในการติดตามประเมินอาการของผู้ป่วย/การผูกยึด/พฤติกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อป้องกันท่อเลื่อนหลุด

ป้ายเตือน/สัญลักษณ์ ทำให้ญาติเข้าใจกรณีจำเป็นต้องผูกยึดผู้ป่วย

ไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

M - Man   คนงาน หรือพนักงาน หรือบุคลากร

M - Machine เครื่องจักรหรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวก
M - Material วัตถุดิบหรืออะไหล่ อุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในกระบวนการ
M - Method กระบวนการทำงาน
E - Environment อากาศ สถานที่ ความสว่าง และบรรยากาศการ - ทำงาน

พื้นที่คับแคบ / บรรยากาศวุ่นวาย มีผู้ป่วยจำนวนมาก

อุปกรณ์ที่ใช้ผูกยึดไม่เพียงพอ

ผู้ป่วยมีพยาธิสภาพของโรครุนแรง มีความวิตกกังวล  กระสับกระส่าย

ผู้ป่วยยังไม่เข้าใจแผนการรักษา / ไม่ให้ความร่วมมือในการรักษา

ญาติผู้ป่วยไม่ทราบถึงความจำเป็นในการผูกยึด

ไม่มีการประเมินความเสี่ยงการเลื่อนหลุดของท่อช่วยหายใจ/ การประเมินการเคลื่อนไหวของผู้ป่วย

ผู้ป่วยมีภาวะสับสนด้วยพยาธิสภาพของโรค

วัตถุประสงค์

เพื่อลดอุบัติการณ์ท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุดในหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตอายุรกรรม(Semi-med)

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

อัตราท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุดลดลง 60%

ระยะเวลาดำเนินการในโครงการ  เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2562

| ระยะเวลา(เดือน) ขั้นตอน | 2561 |  |  | 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| วางแผน Plan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลงมือแก้ไข Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ตรวจสอบผล Check |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แก้ไขปรับปรุง Action และจัดทำมาตรฐาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.เส้นแผนงาน   แทนด้วยเส้น

2.การดำเนินการจริง แทนด้วยเส้น

การปรับปรุงพัฒนา

ตารางสรุปวิธีการปรับปรุงแก้ไขและผลชองการปรับปรุงแก้ไขในแต่ละวิธีการที่กำหนด

| ปัญหา | สาเหตุ | วางแผนการปรับปรุงแก้ไข | ผู้รับผิดชอบ | วัน/เดือน/ปี |  | ประเมินผลการปรับปรุงแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | เริ่ม | สิ้นสุด |  |
| Man บุคลากร/ผู้ป่วย | 1.ประสบการณ์การทำงานน้อย 2.ไม่ปฏิบัติตามแนวทางการพยาบาล 3.ไม่สื่อสารแผนการรักษาให้ผู้ป่วยเข้าใจ 4.ขาดความสม่ำเสมอในการติดตามประเมินอาการของผู้ป่วย/การผูกยึด/พฤติกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อป้องกันท่อเลื่อนหลุด 5.ผู้ป่วยมีพยาธิสภาพของโรครุนแรง มีความวิตกกังวล กระสับกระส่าย 6.ผู้ป่วยมีภาวะสับสนด้วยพยาธิสภาพของโรค 7.ผู้ป่วยยังไม่เข้าใจแผนการรักษา / ไม่ให้ความร่วมมือในการรักษา 8.ญาติผู้ป่วยไม่ทราบถึงความจำเป็นในการผูกยึด | 1.จัดให้มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแลผู้ป่วย และ ทำความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติ พร้อมนำไปใช้ 2.จัดให้มีการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องพยาธิสภาพของผู้ป่วยความจำเป็นในการผูกยึดให้แก่ผู้ป่วยและญาติได้เข้าใจ 3.มีการประเมินติดตามการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงาน 4.จัดการประชุมเพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์(KM)ในเรื่องการดูแลผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจและการดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกันท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุด | - หัวหน้างาน/ผู้ช่วยหัวหน้างาน -หัวหน้าเวร -พยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วยและทีมผู้ดูแล | ตุลาคม 2561 | กันยายน 2562 |  |
| Method กระบวนการทำงาน | 1.ไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 2.บุคลากรขาดความเข้าใจในวิธีการผูกยึดที่เหมาะสม 3.นิเทศการทำงานโดยหัวหน้ายังไม่ต่อเนื่อง | 1.จัดให้มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแลผู้ป่วย และ ทำความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติ พร้อมนำไปใช้ 2.จัดให้มีการให้ความรู้เรื่องการผูกยึดที่เหมาะสม | - หัวหน้างาน/ผู้ช่วยหัวหน้างาน | ตุลาคม 2561 | กันยายน 2562 |  |
| Material อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการ | 1.ไม่มีการประเมินความเสี่ยงการเลื่อนหลุดของท่อช่วยหายใจ/ การประเมินการเคลื่อนไหวของผู้ป่วย 2.ป้ายเตือน/สัญลักษณ์ ทำให้ญาติเข้าใจกรณีจำเป็นต้องผูกยึดผู้ป่วย | 1.จัดให้มีแบบประเมินความเสี่ยงการเลื่อนหลุดของท่อช่วยหายใจ/ การประเมินการเคลื่อนไหวของผู้ป่วย 2.จัดให้มีป้ายเตือน/สัญลักษณ์ ทำให้ญาติเข้าใจกรณีจำเป็นต้องผูกยึดผู้ป่วย และติดให้ชัดเจนมองเห็นง่าย | - หัวหน้างาน/ผู้ช่วยหัวหน้างาน | ตุลาคม 2561 | กันยายน 2562 |  |
| Machine อุปกรณ์อำนวยความสะดวก | 1.อุปกรณ์ที่ใช้ในการผูกยึดไม่เหมาะสม /ชำรุด 2.อุปกรณ์ที่ใช้ผูกยึดไม่เพียงพอ | 1.สำรวจความเพียงพอและพร้อมใช้ของอุปกรณ์ 2.จัดทำอุปกรณ์ผูกยึดให้เพียงพอต่อความต่อการใช้งาน 3.ดูแลอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน | - หัวหน้างาน/ผู้ช่วยหัวหน้างาน -หัวหน้าเวร -พยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วยและทีมผู้ดูแล | ตุลาคม 2561 | กันยายน 2562 |  |
| Environment สภาพแวดล้อม สถานที่ | พื้นที่คับแคบ / บรรยากาศวุ่นวาย มีผู้ป่วยจำนวนมาก | จัดสิ่งแวดล้อมให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเหมาะสำหรับการพักผ่อน | - หัวหน้างาน/ผู้ช่วยหัวหน้างาน -หัวหน้าเวร -พยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วยและทีมผู้ดูแล | ตุลาคม 2561 | กันยายน 2562 |  |