แบบสรุปโครงการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

Continuous Quality Improvement (CQI)

ชื่อเรื่อง/โครงการพัฒนา

เรื่อง   การป้องกันการติดเชื้อทางเดินหายใจในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ (VAP)

ลำดับที่ ..........1...........ปี 2560

หน่วยงาน..........งานการพยาบาลอายุรกรรม กึ่งวิกฤต (Semi-Med).............

QMS-000-4-001-04

Rev. 20/12/2559

รายนามสมาชิกผู้ร่วมดำเนินการ

- คุณสุธินี                    มานสัจจธรรม                 หัวหน้าโครงการ

- คุณชนุพร                 งามอาการ

- คุณศศิธร                 บุญจันทร์

- คุณอัญธิชา                คำพืช

- คุณสุชาดา                 อินทรบุตร

- คุณดวงใจ                 พรมสิทธิ์

- คุณนันทวัน              อารีชน

- คุณวราภรณ์	     สร้อยพวง

- คุณอรณิช                 เถลิงศักดาเดช

- คุณสุพัตรา	      รัตนแสง

- คุณมาดีนะ	      รอมาลี

- คุณสกุลรัตน์	      หมัดรอด

- คุณสาลินี                  จ้อยบุญศิริ

- คุณสุวัจจี                  สอนใจดี

- คุณสุภัทรา  	      มูลสาระ

- คุณปิยนุช	      มลวิจิตรโท

5 ลำดับปัญหาความเสี่ยงสำคัญที่พบระดับหน่วยงาน/ โรงพยาบาล

| ลำดับที่ | ปัญหา | ระดับความรุนแรง (A) | ความถี่ (B) | สรุปคะแนน (A)x (B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | การเกิดการติดเชื้อของ VAP | 4 | 5 | 20 |
| 2 | การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ | 4 | 5 | 20 |
| 3 | การเกิดแผลกดทับ | 4 | 4 | 16 |
| 4 | การเกิดพลัดตกหกล้ม | 4 | 4 | 16 |
| 5 | การบริหารยา ผิดพลาด (Medication error ) | 2 | 5 | 10 |

โครงการที่เลือกมาดำเนินการ  การป้องกันการติดเชื้อทางเดินหายใจในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ

หลักการและเหตุผล/ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ

หน่วยงานหอผู้ป่วยอายุรกรรมกึ่งวิกฤต(Semi-Med) พบอัตราการติดเชื้อทางเดินหายใจในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากอัตราการติดเชื้อ 11.49 ครั้ง/1000วันนอน(เดือนเมษายน2559) เป็น 26.67 ครั้ง/1000วันนอน(เดือนสิงหาคม2559) ซึ่งปัญหาที่สำคัญอย่างยิ่งของกระบวนการดูแลผู้ป่วย เป็นภาวะที่พบได้บ่อยของผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ ส่งผลทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก ผู้ป่วยต้องนอนโรงพยาบาลนานขึ้น ดังนั้นการดูแลป้องกันการติดเชื้อทางเดินหายใจในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจจะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายและลดระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลของผู้ป่วยและลดอัตราการตายได้

ผลการสำรวจสภาพข้อมูลก่อนแก้ปัญหา

| ที่ | รายการ | เป้าหมาย | ปีงบ 2559 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | อัตราการติดเชื้อทางเดินหายใจในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ | ≤10ครั้ง/1000วันนอน | 11.49 | 0 | 23.26 | 21.74 | 26.67 | 23.26 |

นำเสนอข้อมูลผลการสำรวจสภาพข้อมูลก่อนแก้ปัญหาในรูปกราฟ

การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา

ผู้ป่วยในหน่วยงานเกิดติดเชื้อทางเดินหายใจในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ

Man บุคลากร/ผู้ป่วย

บุคลากรอายุการทำงานไม่เกิน 5 ปี

Machine

อุปกรณ์อำนวยความสะดวก

Method           กระบวนการทำงาน

Environment สภาพแวดล้อม สถานที่ บรรยากาศ

แนวทางการพยาบาลเพื่อป้องกันการติดเชื้อทางเดินหายใจในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ

บุคลากรประสบการณ์การทำงานน้อย

ขาดอุปกรณ์ในการช่วยป้องกันการติดเชื้อทางเดินหายใจในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจหายใจ

บุคลากรไม่ปฏิบัติตามแนวทางการพยาบาล

บุคลากรมีอัตราการลาออกสูง

การสื่อสาร นิเทศการทำงานโดยหัวหน้ายังไม่ต่อเนื่อง

อ่างล้างมือไม่เพียงพอและไม่ได้มาตรฐาน

M - Man   คนงาน หรือพนักงาน หรือบุคลากร

M - Machine  เครื่องจักรหรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวก
M - Material  วัตถุดิบหรืออะไหล่ อุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในกระบวนการ
M - Method  กระบวนการทำงาน
E  - Environment  อากาศ สถานที่ ความสว่าง และบรรยากาศการ - ทำงาน

วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันการติดเชื้อทางเดินหายใจในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ

- เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการนอนโรงพยาบาล

- เพื่อลดระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

อัตราการติดเชื้อทางเดินหายใจในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจของผู้ป่วย Semi-Med   ≤ 10 ครั้ง/1000 วันนอน

ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ          ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560

| ระยะเวลา (เดือน) ขั้นตอน | 2559 |  |  | 2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| วางแผน Plan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลงมือแก้ปัญหา Do |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ตรวจสอบผล Check |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| แก้ไขปรับปรุง Action และจัดทำมาตรฐาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 เส้นแผนงาน        ด้วยเส้น

2 การดำเนินงานจริง ด้วยเส้น

การปรับปรุงพัฒนา

ตารางสรุปวิธีการปรับปรุงแก้ไขและผลของการปรับปรุงแก้ไขในแต่ละวิธีการที่กำหนด

| ปัญหา | สาเหตุ | วางแผนการปรับปรุงแก้ไข | ผู้รับผิดชอบ | วัน/เดือน/ปี |  | ประเมินผล การปรับปรุง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | เริ่ม | สิ้นสุด | แก้ไข (ข้อมูลการประเมิน ต.ค.59-พ.ค.60) |
| 1. ด้านบุคลากร | 1) บุคลากรมีอัตราการลาออกสูง ทำให้บุคลากรอายุการทำงานไม่เกิน 5 ปี มีประสบการณ์การทำงานน้อย 2) บุคลากรไม่ปฏิบัติตามแนวทางการพยาบาล | - มีการนิเทศวิธีปฏิบัติก่อนการทำเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกัน - มีการนิเทศการดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกันการติดเชื้อทางเดินหายใจในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ | - หัวหน้างาน - หัวหน้าเวร | ต.ค.59 | ก.ย.60 | บุคลากรใหม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางได้แต่ยังต้องเพิ่มเติมทักษะ ประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วย |
| 2. ด้านอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | 1) ขาดอุปกรณ์ในการช่วยป้องกันการติดเชื้อทางเดินหายใจในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ เช่น อุปกรณ์การพ่นยา | - เตรียมอุปกรณ์ให้เพียงพอและพร้อมใช้อยู่เสมอ - กำหนดผู้รับผิดชอบดูแลอุปกรณ์ให้ เพียงพอ และพร้อมใช้ | - หัวหน้างาน - หัวหน้าเวร | ต.ค.59 | ก.ย.60 | มีอุปกรณ์พร้อมใช้มากขึ้น |
| 3. ด้านกระบวนการ ทำงาน | 1) แนวทางการพยาบาลเพื่อป้องกันการติดเชื้อทางเดินหายใจในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจยังไม่ชัดเจน 2) การสื่อสาร นิเทศการทำงานโดยหัวหน้ายังไม่ต่อเนื่อง | - มีการกำหนดแนวทางการดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกันการติดเชื้อทางเดินหายใจในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ - มีการนิเทศการดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกันการติดเชื้อทางเดินหายใจในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ | - หัวหน้างาน - หัวหน้าเวร | ต.ค.59 | ก.ย.60 | พบการปฏิบัติตามแนวทางมากขึ้น |
| 4. ด้านสภาพแวดล้อม | 1) อ่างล้างมือไม่เพียงพอและไม่ได้มาตรฐาน | - จัดให้มีแอลกอฮอล์ที่ปลายเตียงผู้ป่วยทุกเตียง - ติดป้ายเตือนให้ชัดเจน | - หัวหน้างาน - หัวหน้าเวร | ต.ค.59 | ก.ย.60 | ทุกเตียงมีแอลกอฮอล์ปลายเตียงเรียบร้อยมีการเปลี่ยนขวดน้ำยาทุก 3 วัน |

ผลการสำรวจสภาพข้อมูลหลังแก้ปัญหา

| ที่ | รายการ | เป้าหมาย | ปีงบประมาณ 2560 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. |
| 1 | อัตราการติดเชื้อทางเดินหายใจในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ | ≤10ครั้ง/1000วันนอน | 16.39 | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล |

นำเสนอข้อมูลเปรียบเทียบผลระหว่างก่อนและหลังดำเนินการ/ประเมินผลการเปลี่ยนแปลง (สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอกราฟได้ตามความเหมาะสม

ก่อนดำเนินการ                                                          หลังดำเนินการ

ข้อมูลอัตราการติดเชื้ออ้างอิงจาก : งาน IC

สรุปวิเคราะห์ผลการดำเนินการและการบรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัด

............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................

บทเรียนที่ได้รับ

- .......................................................................................

- .......................................................................................

- .......................................................................................

การพัฒนาต่อเนื่อง

- .......................................................................................

- .......................................................................................

- .......................................................................................

นวัตกรรม*ที่ได้จากการดำเนินโครงการจำนวน ..................................... เรื่อง

- ..................................................................................

- ..................................................................................

สรุปจัดทำเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่อง ..........................................................................

กิจกรรม CQI จะทำต่อไปในอนาคต

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

*นวัตกรรม คือ  สิ่งที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการ
    1. เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่เคยมีใครคิดนำมาใช้ก่อน
    2. เป็นสิ่งที่เคยมีมาแล้ว แต่นำมาปรับปรุงเสริมแต่งขึ้นใหม่ให้เหมาะสม
    3. จะต้องไม่เป็นส่วนของระบบงานในปัจจุบัน